## Resumen Ejecutivo
|  |  | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | [8 empty] | Rev
|  |  | COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍAS LIMPIAS | [8 empty] | 3
|  |  | GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN | [8 empty] | 2026-10-30
ESTADO DE TRÁMITES Y PERMISOS DE PROYECTOS MIXTOS, PRIMERA RONDA
| Socio | Proyecto | Municipio | Estado | Tipo | Capacidad | Fecha de inicio de inversión | COD | Avance en trámites y/o permisos |  |  | Grupo de atención
[9 empty] | Parque | LT | Global
1 | Cúbico | Energías Renovables de Tamaulipas (Altamira) | Altamira | Tamaulipas | Fotovoltaica | 78 MW + 30% BESS | 2027-01-01 | 2028-07-01 | 94% | 93% | 93.8% | A | A | 7
2 | Fisterra | San Simón Solar | San Quintín | Baja California | Fotovoltaica | 80 MW + 30% BESS | 2026-11-15 | 2028-12-31 | 94% | 93% | 93.8% | A | B | 10
3 | Elawan Wind Mexico III | San Pedro Solar | Huimalpan | Querétaro | Fotovoltaica | 98.2 MW + 30% BESS | 2027-03-01 | 2028-03-31 | 91.5% | 86% | 90.4% | A | C | 23
4 | Alten | Global Solar 3 Campeche | El Carmen | Campeche | Fotovoltaica | 125 MW + 30.00% BESS | 2027-01-01 | 2028-07-01 | 87.5% | 80% | 86% | A
5 | Selka Power | Selka Power Plant 1 | Romita | Guanajuato | Fotovoltaica | 141.4 MW + 30% BESS | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 86.5% | 37% | 76.6% | A
6 | Polaris | Don Humberto | Culiacán | Sinaloa | Fotovoltaica | 19.2 MW + 30% BESS | 2026-11-01 | 2028-04-01 | 86% | 77% | 84.2% | A
7 | Thermion | Los Molinos | Matamoros | Tamaulipas | Eólica | 171 MW + 30% BESS | 2026-12-15 | 2028-12-01 | 85.5% | 85.5% | 85.5% | A
8 | Fisterra | Haab Kiin | Umán | Yucatán | Fotovoltaica | 123.2 MW + 30% BESS | 2026-11-30 | 2029-03-31 | 84% | 73.5% | 81.9% | B
9 | Atlas Renewable Energy | Concepción Mendizábal M. - Fase I | Nava | Coahuila | Fotovoltaica | 339 MW + 30.00% BESS | 2027-04-01 | 2029-04-01 | 83.75% | 83.75% | 83.75% | B
10 | Atlas Renewable Energy | Concepción Mendizábal M. - Fase II | Nava | Coahuila | Fotovoltaica | 180 MW + 30.00% BESS | 2027-04-01 | 2029-04-01 | 83.75% | 83.75% | 83.75% | B
11 | Thermion | Delaro (*) | Reynosa | Tamaulipas | Eólica | 117 MW + 30% BESS | SIN DATO | SIN DATO | 83% | 83% | 83% | B
12 | Atlas Renewable Energy | Concepción Mendizábal M. - Fase III | Nava | Coahuila | Fotovoltaica | 339 MW + 30.00% BESS | 2027-04-01 | 2029-04-01 | 82.75% | 82.75% | 82.75% | B
13 | Grupo ZML | Álvaro Obregón | La Paz | Baja California Sur | Fotovoltaica | 90 MW + 100% BESS | 2027-04-30 | 2028-10-28 | 82.5% | 80.5% | 82.1% | B
14 | Actis | PV Moquel Solar | Champotón | Campeche | Fotovoltaica | 75 MW + 34.08% BESS | 2027-01-01 | 2028-07-01 | 82% | 70% | 79.6% | B
15 | Thermion | Sol de Sonora 70 | Hermosillo | Sonora | Fotovoltaica | 70 MW + 31.43% BESS | 2026-12-01 | 2028-04-01 | 82% | 82% | 82% | B
16 | Actis | PV Sandom Solar | Hopelchén | Campeche | Fotovoltaica | 54 MW + 34.08% BESS | 2027-04-01 | 2028-10-31 | 80% | 55.5% | 75.1% | B
17 | Atlántica | Dalia 3 (Castamay) | Castamay | Campeche | Fotovoltaica | 100 MW + 30% BESS | 2027-03-01 | 2028-12-31 | 79% | 53.5% | 73.9% | B
18 | Cúbico | Energías Renovables De México Tres (Hecelchakan) | Hecelchakán | Campeche | Fotovoltaica | 72 MW + 30% BESS | 2027-04-30 | 2028-12-01 | 75% | 75% | 75% | C
19 | Fisterra | Planta Solar Cerro Colorado | Sayula de Alemán | Veracruz | Fotovoltaica | 455.68 MW + 30% BESS | 2026-11-30 | 2029-08-30 | 75% | 58.5% | 71.7% | C
20 | Cúbico | Energías Renovables Saas (Peto) | Peto | Yucatán | Fotovoltaica | 72 MW + 30% BESS | 2027-04-30 | 2028-11-01 | 74% | 64% | 72% | C
21 | Cúbico | Energías Renovables Kiin (Tekax) | Tekax | Yucatán | Fotovoltaica | 56 MW + 30% BESS | 2027-04-30 | 2028-11-01 | 72% | 67% | 71% | C
22 | Grupo Pantera | Solitario | San Luis Río Colorado | Sonora | Fotovoltaica | 200 MW + 32.5% BESS | 2027-01-01 | 2028-09-29 | 68% | 51.5% | 64.7% | C
23 | Polaris | Tres Hermanos | Huamantla / Xaloztoc | Tlaxcala | Fotovoltaica | 75 MW + 30% BESS | 2027-03-01 | 2028-12-01 | 65.5% | 43% | 61% | C
24 | Polaris | Los Girasoles | José María Morelos | Quintana Roo | Fotovoltaica | 110 MW + 30% BESS | 2027-03-01 | 2028-11-28 | 64% | 64% | 64% | C
25 | Atlántica | Fresnillo (PV Atocha) | Fresnillo | Zacatecas | Fotovoltaica | 100 MW + 30% BESS | 2027-03-01 | 2028-12-31 | 62.5% | 41% | 58.2% | C
26 | Actis | Viento de Bella Unión | Arteaga | Coahuila | Fotovoltaica | 120 MW + 34.08% BESS | 2027-04-30 | 2028-10-31 | 60% | 64.5% | 60.9% | C
27 | Thermion | Santa Gertrudis | Méndez | Tamaulipas | Eólica | 503 MW + 30% BESS | 2026-12-20 | 2028-12-01 | 55.5% | 27.5% | 49.9% | C
28 | Grupo Pantera | La Noria | Villa Unión | Coahuila | Eólica | 301.5 MW + 30% BESS | 2027-04-01 | 2029-04-01 | 54% | 44% | 52% | C
29 | CSQB Energy | Sunora (**) | Hermosillo | Sonora | Fotovoltaica | 300 MW + 30% BESS | 2027-04-30 | 2029-04-30 | 49% | 54% | 50% | C
30 | Thermion | Montecristo | Méndez | Tamaulipas | Eólica | 510 MW + 30% BESS | 2026-12-20 | 2028-12-01 | 44% | 25% | 40.2% | C
31 | MIP Freeman Energy | CFV Las Garzas (**) | Lerdo | Durango | Fotovoltaica | 270 MW + 30% BESS | 2027-03-31 | 2029-07-03 | 44% | 25.5% | 40.3% | C
32 | Cúbico | Energía Limpia el Mezquite | Mina | Nuevo León | Eólica | 300 MW + 30% BESS | 2027-04-30 | 2029-07-01 | 40% | 34% | 38.8% | C
33 | SuKarne | CFV Quasara | Mexicali | Baja California | Fotovoltaica | 150 MW + 30% BESS | 2027-03-01 | 2029-01-01 | 35.5% | 35% | 35.4% | C
34 | CSQB Energy | La Poza Solar (**) | Hermosillo | Sonora | Fotovoltaica | 300 MW + 30% BESS | 2027-04-30 | 2029-04-30 | 35% | 35% | 35% | C
35 | CSQB Energy | Cimarrón Solar (**) | Hermosillo | Sonora | Fotovoltaica | 300 MW + 30% BESS | 2027-04-30 | 2029-04-30 | 35% | 40% | 36% | C
36 | Thermion | El Guajillo | Reynosa | Tamaulipas | Eólica | 468 MW + 30% BESS | 2026-12-20 | 2028-12-01 | 33.5% | 25% | 31.8% | C
37 | Eléctrica Aselco | El Palmar | Los Cabos | Baja California Sur | Fotovoltaica | 120 MW + 30% BESS | 2027-03-06 | 2029-04-30 | 30.5% | 25.5% | 29.5% | C
38 | Eléctrica Aselco | Tikinmul | Tikinmul | Campeche | Fotovoltaica | 170 MW + 30% BESS | 2027-03-15 | 2029-04-30 | 30% | 16% | 27.2% | C
39 | Eléctrica Aselco | La Pasión | La Paz | Baja California Sur | Fotovoltaica | 66 MW + 30% BESS | 2027-03-15 | 2028-10-31 | 29.5% | 28% | 29.2% | C
40 | Enhol & GEMEX [Terralia] | Sierra Madre (El Chorro) (*) | Villa de Casas y Güemes | Tamaulipas | Eólica | 580 MW + 30% BESS | SIN DATO | SIN DATO | 3% | 0% | 2.4% | C
|  |  |  | AVANCE GLOBAL |  |  |  |  | 64.56% | 56.07% | 62.86%
NOTAS Y SIMBOLOGÍA
| Premisis y supuestos de análisis | Se analizan por separado el Parque y la LT | Trámites y/o Permisos que se incluyen en el presenta análisis | Tenencia de la tierra (pondera 10%)
|  | Parque (pondera 80%) |  | Estudios de Interconexión (pondera 10%)
|  | LT (pondera 20%) |  | Manifestación de Impacto Ambientyal (ponedra 20%)
| Código de colores | Verde: De un 85.00% a un 100% |  | Estudio Técnico Justificativo (pondera 10%)
|  | Amarillo: De un 76.00% a un 84.99% |  | Manifestación de Impacto Social (pondera 20%)
|  | Rojo: Debajo de 75.99% |  | Consulta Indígena (pondera 10%)
| (*) | Proyecto en segunda ronda de Proyectos Mixtos |  | Instituto Nacional de Antropología e Historia (pondera 5%)
| (**) | Proyecto que no puede ser ingresado al SEN sin que entren obras de refuerzo por un tercero; según CENACE |  | Comisión Nacional del Agua (pondera 5%)
Petroleos Mexicanos (5%)
Asgencia Federal de Aviación Civil (pondera 5%)
[9 empty] | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | 0% | 0% | 0%

## Proyectos ok
|  |  | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | [15 empty] | Rev
|  |  | COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍAS LIMPIAS | [15 empty] | 3
|  |  | GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN | [15 empty] | 2026-10-30
ESTADO DE TRÁMITES Y PERMISOS DE PROYECTOS MIXTOS, PRIMERA RONDA
| Socio | Proyecto | Municipio | Estado | Tipo | Capacidad | Fecha de Inicio de inversión | COD | Trámites y Permisos del Parque | [9 empty] | Grupo de Atención
[9 empty] | Derechos inmobiliarios | Estudios Interconexión | MIA / DTU | ETJ | MISSE / EVIS | Consulta Indígena | PEMEX | INAH | CONAGUA | AFAC
1 | Cúbico | Energías Renovables de Tamaulipas (Altamira) | Altamira | Tamaulipas | Fotovoltaica | 78 MW + 30% BESS | 2027-01-01 | 2028-07-01 | Liberado | Liberado | Liberado | En evaluación | Liberado | N/A | En evaluación | Liberado | Liberado | En elaboración | A | A | 7
2 | Fisterra | San Simón Solar | San Quintin | Baja California | Fotovoltaico | 80 MW + 30% BESS | 2026-11-15 | 2028-12-31 | Liberado | Liberado | Liberado | N/A | Liberado | N/A | En evaluación | Liberado | Liberado | En evaluación | A | B | 10
3 | Elawan Wind Mexico III | San Pedro Solar | Huimilpan y Corregidora | Querétaro | Fotovoltaico | 98.2 MW + 30% BESS | 2027-03-01 | 2028-03-31 | En actualización | Liberado | En evaluación | N/A | En evaluación | N/A | Liberado | Liberado | En evaluación | En evaluación | A | C | 23
4 | Alten | Global Solar 3 Campeche | El Carmen | Campeche | Fotovoltaico | 125 MW + 30.00% BESS | 2027-01-01 | 2028-07-01 | Liberado | Liberado | En evaluación | En evaluación | Liberado | Iniciada | Liberado | En evaluación | Liberado | En evaluación | A
5 | Selka Power | Selka Power Plant 1 | Romita | Guanajuato | Fotovoltaico | 141.4 MW + 30% BESS | 2026-12-01 | 2028-06-01 | En actualización | Liberado | En evaluación | N/A | En evaluación | N/A | Liberado | Liberado | En evaluación | En elaboración | A
6 | Polaris | Don Humberto | Culiacán | Sinaloa | Fotovoltaico | 19.2 MW + 30% BESS | 2026-11-01 | 2028-04-01 | En actualización | Liberado | En evaluación | N/A | Liberado | N/A | Liberado | En actualización | En elaboración | En evaluación | A
7 | Thermion | Los Molinos | Matamoros | Tamaulipas | Eólico | 171 MW + 30% BESS | 2026-12-15 | 2028-12-01 | Liberado | En actualización | En actualización | En evaluación | En elaboración | N/A | Liberado | En evaluación | En evaluación | En evaluación | A
8 | Fisterra | Haab Kiin | Úman | Yucatán | Fotovoltaico | 123.2 MW + 30% BESS | 2026-11-30 | 2029-03-31 | Liberado | Liberado | En evaluación | En elaboración | Liberado | Iniciada | Liberado | En evaluación | Liberado | Liberado | B
9 | Atlas Renewable Energy | Concepción Mendizábal M. - Fase I | Nava | Coahuila | Fotovoltaico | 339 MW + 30.00% BESS | 2027-04-01 | 2029-04-01 | Liberado | En actualización | En evaluación | N/A | Liberado | N/A | En elaboración | Liberado | En evaluación | En elaboración | B
10 | Atlas Renewable Energy | Concepción Mendizábal M. - Fase II | Nava | Coahuila | Fotovoltaico | 180 MW + 30.00% BESS | 2027-04-01 | 2029-04-01 | Liberado | En actualización | En evaluación | N/A | Liberado | N/A | En elaboración | Liberado | En evaluación | En elaboración | B
11 | Thermion | Delaro (*) | Reynosa | Tamaulipas | Eólico | 117 MW + 30% BESS | SIN DATO | SIN DATO | Liberado | En actualización | En elaboración | N/A | En actualización | N/A | En evaluación | En actualización | En evaluación | En elaboración | B
12 | Atlas Renewable Energy | Concepción Mendizábal M. - Fase III | Nava | Coahuila | Fotovoltaico | 339 MW + 30.00% BESS | 2027-04-01 | 2029-04-01 | Liberado | En actualización | En actualización | En evaluación | Liberado | N/A | En elaboración | Liberado | N/A | En elaboración | B
13 | Grupo ZML | Álvaro Obregón | La Paz | Baja California Sur | Fotovoltaico | 90 MW + 100% BESS | 2027-04-30 | 2028-10-28 | Liberado | Liberado | En evaluación | En elaboración | En actualización | N/A | Liberado | En evaluación | En evaluación | Liberado | B
14 | Actis | PV Moquel Solar | Champotón | Campeche | Fotovoltaico | 75 MW + 34.08% BESS | 2027-01-01 | 2028-07-01 | Liberado | Liberado | En actualización | En elaboración | Liberado | Iniciada | Liberado | En actualización | Liberado | En evaluación | B
15 | Thermion | Sol de Sonora 70 | Hermosillo | Sonora | Fotovoltaico | 70 MW + 31.43% BESS | 2026-12-01 | 2028-04-01 | Liberado | Liberado | En actualización | En elaboración | En actualización | N/A | En evaluación | En actualización | En evaluación | En evaluación | B
16 | Actis | PV Sandom Solar | Hopelchen | Campeche | Fotovoltaico | 54 MW + 34.08% BESS | 2027-04-01 | 2028-10-31 | Liberado | Liberado | En elaboración | N/A | En evaluación | Iniciada | Liberado | En actualización | Liberado | En evaluación | B
17 | Atlántica | Dalia 3 (Castamay) | Campeche | Campeche | Fotovoltaico | 100 MW + 30% BESS | 2027-03-01 | 2028-12-31 | En actualización | Liberado | En evaluación | En elaboración | En evaluación | Iniciada | Liberado | Liberado | Liberado | Liberado | B
18 | Cúbico | Energías Renovables De México Tres (Hecelchakan) | Hecelchakán | Campeche | Fotovoltaica | 72 MW + 30% BESS | 2027-04-30 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C
19 | Fisterra | Planta Solar Cerro Colorado | San Quintin | Baja California | Fotovoltaico | 455.68 MW + 30% BESS | 2026-11-30 | 2029-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C
20 | Cúbico | Energías Renovables Saas (Peto) | Huimilpan y Corregidora | Querétaro | Fotovoltaico | 72 MW + 30% BESS | 2027-04-30 | 2028-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C
21 | Cúbico | Energías Renovables Kiin (Tekax) | El Carmen | Campeche | Fotovoltaico | 56 MW + 30% BESS | 2027-04-30 | 2028-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C
22 | Grupo Pantera | Solitario | Romita | Guanajuato | Fotovoltaico | 200 MW + 32.5% BESS | 2027-01-01 | 2028-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C
23 | Polaris | Tres Hermanos | Culiacán | Sinaloa | Fotovoltaico | 75 MW + 30% BESS | 2027-03-01 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C
24 | Polaris | Los Girasoles | Matamoros | Tamaulipas | Eólico | 110 MW + 30% BESS | 2027-03-01 | 2028-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C
25 | Atlántica | Fresnillo (PV Atocha) | Úman | Yucatán | Fotovoltaico | 100 MW + 30% BESS | 2027-03-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C
26 | Actis | Viento de Bella Unión | Nava | Coahuila | Fotovoltaico | 120 MW + 34.08% BESS | 2027-04-30 | 2028-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C
27 | Thermion | Santa Gertrudis | Nava | Coahuila | Fotovoltaico | 503 MW + 30% BESS | 2026-12-20 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C
28 | Grupo Pantera | La Noria | Reynosa | Tamaulipas | Eólico | 301.5 MW + 30% BESS | 2027-04-01 | 2029-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C
29 | CSQB Energy | Sunora (**) | Nava | Coahuila | Fotovoltaico | 300 MW + 30% BESS | 2027-04-30 | 2029-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C
30 | Thermion | Montecristo | La Paz | Baja California Sur | Fotovoltaico | 510 MW + 30% BESS | 2026-12-20 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C
31 | MIP Freeman Energy | CFV Las Garzas (**) | Champotón | Campeche | Fotovoltaico | 270 MW + 30% BESS | 2027-03-31 | 2029-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C
32 | Cúbico | Energía Limpia el Mezquite | Hermosillo | Sonora | Fotovoltaico | 300 MW + 30% BESS | 2027-04-30 | 2029-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C
33 | SuKarne | CFV Quasara | Hopelchen | Campeche | Fotovoltaico | 150 MW + 30% BESS | 2027-03-01 | 2029-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C
34 | CSQB Energy | La Poza Solar (**) | Campeche | Campeche | Fotovoltaico | 300 MW + 30% BESS | 2027-04-30 | 2029-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C
35 | CSQB Energy | Cimarrón Solar (**) | Hermosillo | Sonora | Fotovoltaica | 300 MW + 30% BESS | 2027-04-30 | 2029-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C
36 | Thermion | El Guajillo | San Quintin | Baja California | Fotovoltaico | 468 MW + 30% BESS | 2026-12-20 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C
37 | Eléctrica Aselco | El Palmar | Huimilpan y Corregidora | Querétaro | Fotovoltaico | 120 MW + 30% BESS | 2027-03-06 | 2029-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C
38 | Eléctrica Aselco | Tikinmul | El Carmen | Campeche | Fotovoltaico | 170 MW + 30% BESS | 2027-03-15 | 2029-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C
39 | Eléctrica Aselco | La Pasión | Romita | Guanajuato | Fotovoltaico | 66 MW + 30% BESS | 2027-03-15 | 2028-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C
40 | Enhol & GEMEX [Terralia] | Sierra Madre (El Chorro) (*) | Culiacán | Sinaloa | Fotovoltaico | 580 MW + 30% BESS | SIN DATO | SIN DATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C
NOTAS Y SIMBOLOGÍA
| Premisis y supuestos de análisis | Se analizan por separado el Parque y la LT | Trámites y/o Permisos que se incluyen en el presenta análisis | Tenencia de la tierra (pondera 10%) |  |  |  |  | Código de colores (CELDAS) | Celdas en color verde claro: N/A y Liberado = listo a un 100 %
|  | Parque (pondera 80%) |  | Estudios de Interconexión (pondera 10%) | [5 empty] | Celdas color rojo: En elaboración por parte del socio
|  | LT (pondera 20%) |  | Manifestación de Impacto Ambientyal (pondera 20%) | [5 empty] | Celdas azules: En actualización, trámiteque ingresó el socio en donde la autoridad pide información adicional o precisiones y/o actualizaciones por cambios del socio
| Código de colores (Grupo) | Verde: De un 85.00% a un 100% |  | Estudio Técnico Justificativo (pondera 10%) | [5 empty] | Celdas amarillas: En evaluación, en espera de respuesta por la autoridad
|  | Amarillo: De un 76.00% a un 84.99% |  | Manifestación de Impacto Social (pondera 20%) | [5 empty] | Celdas naranjas: Concluida, Consulta concluida por parte de SENER, en espera de liberación
|  | Rojo: Debajo de 75.99% |  | Consulta Indígena (pondera 10%) | [5 empty] | Celdas grises: Iniciada, Consulta Iniciada por parte de SENER
| (*) | Proyecto en segunda ronda de Proyectos Mixtos |  | Instituto Nacional de Antropología e Historia (pondera 5%)
| (**) | Proyecto que no puede ser ingresado al SEN sin que entren obras de refuerzo por un tercero; según CENACE |  | Comisión Nacional del Agua (pondera 5%)
Petroleos Mexicanos (5%)
Asgencia Federal de Aviación Civil (pondera 5%)

## Base de Datos
[26 empty] | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Rev 3 |  | 2026-10-30
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍAS LIMPIAS
GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN
ESTADO DE TRÁMITES Y PERMISOS DE PROYECTOS MIXTOS, PRIMERA RONDA
No. | Socio | Proyecto | Municipio | Ubicación | Tecnología | Capacidad | Fecha de Incio de invesión | COD | Derechos Inmobiliarios |  | Estudios de interconexión | Ambientales |  |  |  | Social |  |  | Dependencias | [7 empty] | Avance Tratimtes Parque | Avance Tramites Línea | Avance Trámites Proyecto
[12 empty] | MIA - DTU |  | ETJ |  | MISSE (EvIS) |  | Consulta Indígena | INAH |  | PEMEX |  | CONAGUA |  | AFAC
[9 empty] | Parque | LT |  | Parque | LT | Parque | LT | Parque | LT |  | Parque | LT | Parque | LT | Parque | LT | Parque | LT
1 | Actis | PV Moquel Solar | Champotón | Campeche | Fotovoltaica | 75 MW + 34.08% BESS | 2027-01-01 | 2028-07-01 | 100% | 50% | 100% | 80% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 30% | 70% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 82% | 70% | 79.6%
2 | Actis | PV Sandom Solar | Hopelchén | Campeche | Fotovoltaica | 54 MW + 34.08% BESS | 2027-04-01 | 2028-10-31 | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | 100% | 0% | 90% | 90% | 30% | 90% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 80% | 55.5% | 75.1%
3 | Actis | Viento de Bella Unión | Arteaga | Coahuila | Fotovoltaica | 120 MW + 34.08% BESS | 2027-04-30 | 2028-10-31 | 50% | 95% | 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 64.5% | 60.9%
4 | Alten | Global Solar 3 Campeche | El Carmen | Campeche | Fotovoltaica | 125 MW + 30.00% BESS | 2027-01-01 | 2028-07-01 | 100% | 0% | 100% | 90% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 30% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 87.5% | 80% | 86%
5 | Atlántica | Dalia 3 (Castamay) | Castamay | Campeche | Fotovoltaica | 100 MW + 30% BESS | 2027-03-01 | 2028-12-31 | 90% | 50% | 100% | 80% | 60% | 50% | 0% | 80% | 80% | 30% | 100% | 50% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 79% | 53.5% | 73.9%
6 | Atlántica | Fresnillo (PV Atocha) | Fresnillo | Zacatecas | Fotovoltaica | 100 MW + 30% BESS | 2027-03-01 | 2028-12-31 | 70% | 70% | 100% | 70% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 41% | 58.2%
7 | Atlas Renewable Energy | Concepción Mendizábal M. - Fase I | Nava | Coahuila | Fotovoltaica | 339 MW + 30.00% BESS | 2027-04-01 | 2029-04-01 | 100% | 100% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5% | 5% | 50% | 50% | 0% | 0% | 83.75% | 83.75% | 83.75%
8 | Atlas Renewable Energy | Concepción Mendizábal M. - Fase II | Nava | Coahuila | Fotovoltaica | 180 MW + 30.00% BESS | 2027-04-01 | 2029-04-01 | 100% | 100% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5% | 5% | 50% | 50% | 0% | 0% | 83.75% | 83.75% | 83.75%
9 | Atlas Renewable Energy | Concepción Mendizábal M. - Fase III | Nava | Coahuila | Fotovoltaica | 339 MW + 30.00% BESS | 2027-04-01 | 2029-04-01 | 100% | 100% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5% | 5% | 50% | 50% | 0% | 0% | 82.75% | 82.75% | 82.75%
10 | CSQB Energy | Cimarrón Solar (**) | Hermosillo | Sonora | Fotovoltaica | 300 MW + 30% BESS | 2027-04-30 | 2029-04-30 | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 35% | 40% | 36%
11 | CSQB Energy | La Poza Solar (**) | Hermosillo | Sonora | Fotovoltaica | 300 MW + 30% BESS | 2027-04-30 | 2029-04-30 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% | 35% | 35% | 35%
12 | CSQB Energy | Sunora (**) | Hermosillo | Sonora | Fotovoltaica | 300 MW + 30% BESS | 2027-04-30 | 2029-04-30 | 50% | 100% | 0% | 60% | 60% | 0% | 0% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% | 49% | 54% | 50%
13 | Cúbico | Energías Renovables de Tamaulipas (Altamira) | Altamira | Tamaulipas | Fotovoltaica | 78 MW + 30% BESS | 2027-01-01 | 2028-07-01 | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% | 94% | 93% | 93.8%
14 | Cúbico | Energías Renovables De México Tres (Hecelchakan) | Hecelchakán | Campeche | Fotovoltaica | 72 MW + 30% BESS | 2027-04-30 | 2028-12-01 | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | 100% | 100% | 80% | 80% | 0% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 75% | 75% | 75%
15 | Cúbico | Energía Limpia el Mezquite | Mina | Nuevo León | Eólica | 300 MW + 30% BESS | 2027-04-30 | 2029-07-01 | 100% | 50% | 90% | 50% | 0% | 0% | 0% | 5% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 34% | 38.8%
16 | Cúbico | Energías Renovables Saas (Peto) | Peto | Yucatán | Fotovoltaica | 72 MW + 30% BESS | 2027-04-30 | 2028-11-01 | 100% | 0% | 100% | 80% | 80% | 0% | 0% | 100% | 100% | 30% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 74% | 64% | 72%
17 | Cúbico | Energías Renovables Kiin (Tekax) | Tekax | Yucatán | Fotovoltaica | 56 MW + 30% BESS | 2027-04-30 | 2028-11-01 | 100% | 50% | 100% | 70% | 70% | 0% | 0% | 100% | 100% | 30% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 72% | 67% | 71%
18 | Elawan Wind Mexico III | San Pedro Solar | Huimalpan | Querétaro | Fotovoltaica | 98.2 MW + 30% BESS | 2027-03-01 | 2028-03-31 | 95% | 50% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 90% | 90% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 80% | 80% | 60% | 60% | 91.5% | 86% | 90.4%
19 | Eléctrica Aselco | El Palmar | Los Cabos | Baja California Sur | Fotovoltaica | 120 MW + 30% BESS | 2027-03-06 | 2029-04-30 | 100% | 50% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.5% | 25.5% | 29.5%
20 | Eléctrica Aselco | La Pasión | La Paz | Baja California Sur | Fotovoltaica | 66 MW + 30% BESS | 2027-03-15 | 2028-10-31 | 95% | 80% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.5% | 28% | 29.2%
21 | Eléctrica Aselco | Tikinmul | Tikinmul | Campeche | Fotovoltaica | 170 MW + 30% BESS | 2027-03-15 | 2029-04-30 | 100% | 80% | 80% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 16% | 27.2%
22 | Fisterra | Haab Kiin | Umán | Yucatán | Fotovoltaica | 123.2 MW + 30% BESS | 2026-11-30 | 2029-03-31 | 100% | 75% | 100% | 90% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 30% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 73.5% | 81.9%
23 | Fisterra | Planta Solar Cerro Colorado | Sayula de Alemán | Veracruz | Fotovoltaica | 455.68 MW + 30% BESS | 2026-11-30 | 2029-08-30 | 100% | 75% | 90% | 80% | 80% | 100% | 0% | 80% | 80% | 0% | 80% | 0% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 75% | 58.5% | 71.7%
24 | Fisterra | San Simón Solar | San Quintín | Baja California | Fotovoltaica | 80 MW + 30% BESS | 2026-11-15 | 2028-12-31 | 100% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% | 94% | 93% | 93.8%
25 | Grupo Pantera | La Noria | Villa Unión | Coahuila | Eólica | 301.5 MW + 30% BESS | 2027-04-01 | 2029-04-01 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54% | 44% | 52%
26 | Grupo Pantera | Solitario | San Luis Río Colorado | Sonora | Fotovoltaica | 200 MW + 32.5% BESS | 2027-01-01 | 2028-09-29 | 100% | 50% | 100% | 70% | 50% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 50% | 68% | 51.5% | 64.7%
27 | Grupo ZML | Álvaro Obregón | La Paz | Baja California Sur | Fotovoltaica | 90 MW + 100% BESS | 2027-04-30 | 2028-10-28 | 100% | 80% | 90% | 80% | 80% | 50% | 50% | 80% | 80% | 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 80% | 80% | 100% | 100% | 82.5% | 80.5% | 82.1%
28 | MIP Freeman Energy | CFV Las Garzas (**) | Lerdo | Durango | Fotovoltaica | 270 MW + 30% BESS | 2027-03-31 | 2029-07-03 | 50% | 30% | 100% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 44% | 25.5% | 40.3%
29 | Polaris | Don Humberto | Culiacán | Sinaloa | Fotovoltaica | 19.2 MW + 30% BESS | 2026-11-01 | 2028-04-01 | 90% | 0% | 100% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70% | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 86% | 77% | 84.2%
30 | Polaris | Los Girasoles | José María Morelos | Quintana Roo | Fotovoltaica | 110 MW + 30% BESS | 2027-03-01 | 2028-11-28 | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 0% | 0% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 64% | 64% | 64%
31 | Polaris | Tres Hermanos | Huamantla / Xaloztoc | Tlaxcala | Fotovoltaica | 75 MW + 30% BESS | 2027-03-01 | 2028-12-01 | 100% | 0% | 100% | 70% | 70% | 100% | 0% | 70% | 70% | 0% | 50% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65.5% | 43% | 61%
32 | Selka Power | Selka Power Plant 1 | Romita | Guanajuato | Fotovoltaica | 141.4 MW + 30% BESS | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 90% | 0% | 90% | 90% | 90% | 100% | 0% | 90% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 86.5% | 37% | 76.6%
33 | SuKarne | CFV Quasara | Mexicali | Baja California | Fotovoltaica | 150 MW + 30% BESS | 2027-03-01 | 2029-01-01 | 80% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 35.5% | 35% | 35.4%
34 | Enhol & GEMEX [Terralia] | Sierra Madre (El Chorro) (*) | Villa de Casas y Güemes | Tamaulipas | Eólica | 580 MW + 30% BESS | SIN DATO | SIN DATO | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 2.4%
35 | Thermion | Delaro (*) | Reynosa | Tamaulipas | Eólica | 117 MW + 30% BESS | SIN DATO | SIN DATO | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 100% | 100% | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 83% | 83% | 83%
36 | Thermion | El Guajillo | Reynosa | Tamaulipas | Eólica | 468 MW + 30% BESS | 2026-12-20 | 2028-12-01 | 60% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 33.5% | 25% | 31.8%
37 | Thermion | Los Molinos | Matamoros | Tamaulipas | Eólica | 171 MW + 30% BESS | 2026-12-15 | 2028-12-01 | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 90% | 90% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 85.5% | 85.5% | 85.5%
38 | Thermion | Montecristo | Méndez | Tamaulipas | Eólica | 510 MW + 30% BESS | 2026-12-20 | 2028-12-01 | 90% | 50% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44% | 25% | 40.2%
39 | Thermion | Santa Gertrudis | Méndez | Tamaulipas | Eólica | 503 MW + 30% BESS | 2026-12-20 | 2028-12-01 | 80% | 50% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 55.5% | 27.5% | 49.9%
40 | Thermion | Sol de Sonora 70 | Hermosillo | Sonora | Fotovoltaica | 70 MW + 31.43% BESS | 2026-12-01 | 2028-04-01 | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 90% | 90% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 82% | 82% | 82%
[9 empty] | Ponderan |  | Pondera | Ponderan |  |  |  | Ponderan |  | Pondera | Ponderan |  | Ponderan |  | Ponderan |  | Ponderan |  | Pondera | Pondera
[9 empty] | 10% |  | 10% | 20% |  | 10% |  | 20% |  | 10% | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 80% | 20%
|  | (*) | Indica Proyecto que se va a segunda ronda de Proyectos Mixtos
|  | (**) | Indica Proyecto que no puede ser ingresado al SEN sin que entren obras de refuerzo que no son responsabilidad del Proyecto, es decir, por un tercero; según CENACE
0%
100%

## CAPEX
NO. | NO._HA | TÍTULO 1 | TÍTULO 2 | name_BD | Socio | Tecnología | Ubicación | Capacidad | Almacenamiento (BESS) | Capacidad Total Contrato (MW + %BESS) | Horas de Almacenamiento | Inicio de Inversión | Fin de Construcción | Fecha firma de contrato | CAPEX | PRIORI | INVERSIONISTA | BESS TEÓRICO (%) | BESS TEÓRICO (MW) | MWh (3 HRS) | BESS REAL (%) | BESS REAL (MW) | MWh (3 HRS) | CAPEX / MW | CAPEX / MWh (BESS) | Capacidad (MW) | Almacenamiento(BESS) | ESTADO | MUNICIPIO | Parque | LT | Global | DI_P | DI_LT | ES_INT | A_MIA_P | A_MIA_LT | A_ETJ_P | A_ETJ_LT | S_MISSE_C | S_MISSE_LT | S_CONS | INAH_C | INAH_LT | PEMEX_C | PEMEX_LT | CONA_C | CONA_LT | AFAC_C | AFAC_LT | DI_P_ESTATUS | DI_LT_ESTATUS | ES_INT_ESTATUS | A_MIA_P_ESTATUS | A_MIA_LT_ESTATUS | A_ETJ_P_ESTATUS | A_ETJ_LT_ESTATUS | S_MISSE_C_ESTATUS | S_MISSE_LT_ESTATUS | S_CONS_ESTATUS | INAH_C_ESTATUS | INAH_LT_ESTATUS | PEMEX_C_ESTATUS | PEMEX_LT_ESTATUS | CONA_C_ESTATUS | CONA_LT_ESTATUS | AFAC_C_ESTATUS | AFAC_LT_ESTATUS
29 | 1 | PV MOQUEL SOLAR | PV MOQUEL SOLAR | PV Moquel Solar | Actis | Fotovoltaica | Champotón, Campeche | 75 MW | 25.6 MW / 76.7 MWh | 75 MW + 34.08% BESS | 3 | 2027-01-01 | 2028-07-01 | 2026-07-08 | 86086705.7 | NoP | IDEAL EXECUTION SPV, S.A. DE C.V. | 30% | 22.5 | 67.5 | 34.13% | 25.6 | 76.8 | 1147822.7427 | 3362761.9414 | 75 | 25.6 | Campeche | Champotón | 82% | 70% | 79.6% | 100% | 50% | 100% | 80% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 30% | 70% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | Liberado | 0 | Liberado | En actualización | 0 | En elaboración | 0 | Liberado | 0 | Iniciada | En actualización | 0 | Liberado | 0 | Liberado | 0 | En evaluación | 0
5 | 2 | PV SANDOM SOLAR | PV SANDOM SOLAR | PV Sandom Solar | Actis | Fotovoltaica | Hopelchén, Campeche | 54 MW | 18.4 MW / 55.2 MWh | 54 MW + 34.08% BESS | 3 | 2027-04-01 | 2028-10-31 | 2026-07-08 | 60278577.8 | P | TRANSACTION SPEED SPV, S.A. DE C.V. | 30% | 16.2 | 48.6 | 34.07% | 18.4 | 55.2 | 1116269.9593 | 3276009.663 | 54 | 18.4 | Campeche | Hopelchén | 80% | 55.5% | 75.1% | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | 100% | 0% | 90% | 90% | 30% | 90% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | Liberado | 0 | Liberado | En elaboración | 0 | N/A | 0 | En evaluación | 0 | Iniciada | En actualización | 0 | Liberado | 0 | Liberado | 0 | En evaluación | 0
23 | 3 | VIENTO DE BELLA UNIÓN | VIENTO DE BELLA UNIÓN | Viento de Bella Unión | Actis | Fotovoltaica | Arteaga, Coahuila | 120 MW | 40.9 MW / 122.7 MWh | 120 MW + 34.08% BESS | 3 | 2027-04-30 | 2028-10-31 | 2026-07-03 | 114611715.9 | P | CONTROLADORA MÉXICO LAGUNA, S.A. DE C.V. | 30% | 36 | 108 | 34.08% | 40.9 | 122.7 | 955097.6325 | 2802242.4425 | 120 | 40.9 | Coahuila | Arteaga | 60% | 64.5% | 60.9% | 50% | 95% | 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 4 | GLOBAL SOLAR 3 CAMPECHE | GLOBAL SOLAR 3 CAMPECHE | Global Solar 3 Campeche | Alten | Fotovoltaica | El Carmen, Campeche | 125 MW | 37.5 MW / 112.5 MWh | 125 MW + 30.00% BESS | 3 | 2027-01-01 | 2028-07-01 | 2026-07-09 | 161106071.7 | NoP | ABE1 EPC MÉXICO, S.A. DE C.V. | 30% | 37.5 | 112.5 | 30% | 37.5 | 112.5 | 1288848.5736 | 4296161.912 | 125 | 37.5 | Campeche | El Carmen | 87.5% | 80% | 86% | 100% | 0% | 100% | 90% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 30% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | Liberado | 0 | Liberado | En evaluación | 0 | En evaluación | 0 | Liberado | 0 | Iniciada | En evaluación | 0 | Liberado | 0 | Liberado | 0 | En evaluación | 0
24 | 5 | DALIA 3 PV (CASTAMAY) | DALIA 3 PV (CASTAMAY) | Dalia 3 (Castamay) | Atlántica | Fotovoltaica | Castamay, Campeche | 100 MW | 30 MW / 90 MWh | 100 MW + 30% BESS | 3 | 2027-03-01 | 2028-12-31 | 2026-07-03 | 98564828 | P | ATLANTICA RENEWABLE POWER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 30% | 30 | 90 | 30% | 30 | 90 | 985648.28 | 3285494.2667 | 100 | 30 | Campeche | Castamay | 79% | 53.5% | 73.9% | 90% | 50% | 100% | 80% | 60% | 50% | 0% | 80% | 80% | 30% | 100% | 50% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | En actualización | 0 | Liberado | En evaluación | 0 | En elaboración | 0 | En evaluación | 0 | Iniciada | Liberado | 0 | Liberado | 0 | Liberado | 0 | Liberado | 0
25 | 6 | FRESNILLO (PV ATOCHA) | FRESNILLO (PV ATOCHA) | Fresnillo (PV Atocha) | Atlántica | Fotovoltaica | Fresnillo, Zacatecas | 100 MW | 30 MW / 90 MWh | 100 MW + 30% BESS | 3 | 2027-03-01 | 2028-12-31 | 2026-07-03 | 99932858 | NoP | ATLANTICA RENEWABLE POWER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 30% | 30 | 90 | 30% | 30 | 90 | 999328.58 | 3331095.2667 | 100 | 30 | Zacatecas | Fresnillo | 62.5% | 41% | 58.2% | 70% | 70% | 100% | 70% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 7 | CONCEPCIÓN MENDIZÁBAL MENDOZA FASE I | CONCEPCIÓN MENDIZÁBAL MENDOZA FASE I | Concepción Mendizábal M. - Fase I | Atlas Renewable Energy | Fotovoltaica | Nava, Coahuila | 339 MW | 101.7 MW / 305.1 MWh | 339 MW + 30.00% BESS | 3 | 2027-04-01 | 2029-04-01 | 2026-09-18 | VER FASE II | NoP | CAZADERO SOLAR, S. DE R.L. DE C.V. | 30% | 101.7 | 305.1 | 30% | 101.7 | 305.1 | #VALUE! | #VALUE! | 339 | 101.7 | Coahuila | Nava | 83.75% | 83.75% | 83.75% | 100% | 100% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5% | 5% | 50% | 50% | 0% | 0% | Liberado | 0 | En actualización | En evaluación | 0 | N/A | 0 | Liberado | 0 | N/A | Liberado | 0 | En elaboración | 0 | En evaluación | 0 | En elaboración | 0
32 | 8 | CONCEPCIÓN MENDIZÁBAL MENDOZA FASE II | CONCEPCIÓN MENDIZÁBAL MENDOZA FASE II | Concepción Mendizábal M. - Fase II | Atlas Renewable Energy | Fotovoltaica | Nava, Coahuila | 180 MW | 54 MW / 162 MWh | 180 MW + 30.00% BESS | 3 | 2027-04-01 | 2029-04-01 | 2026-09-18 | 925310833 | NoP | CAZADERO SOLAR, S. DE R.L. DE C.V. | 30% | 54 | 162 | 30% | 54 | 162 | 5140615.7389 | 17135385.7963 | 180 | 54 | Coahuila | Nava | 83.75% | 83.75% | 83.75% | 100% | 100% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5% | 5% | 50% | 50% | 0% | 0% | Liberado | 0 | En actualización | En evaluación | 0 | N/A | 0 | Liberado | 0 | N/A | Liberado | 0 | En elaboración | 0 | En evaluación | 0 | En elaboración | 0
33 | 9 | CONCEPCIÓN MENDIZÁBAL MENDOZA FASE III | CONCEPCIÓN MENDIZÁBAL MENDOZA FASE III | Concepción Mendizábal M. - Fase III | Atlas Renewable Energy | Fotovoltaica | Nava, Coahuila | 339 MW | 101.7 MW / 305.1 MWh | 339 MW + 30.00% BESS | 3 | 2027-04-01 | 2029-04-01 | 2026-09-18 | VER FASE II | NoP | CAZADERO SOLAR, S. DE R.L. DE C.V. | 30% | 101.7 | 305.1 | 30% | 101.7 | 305.1 | #VALUE! | #VALUE! | 339 | 101.7 | Coahuila | Nava | 82.75% | 82.75% | 82.75% | 100% | 100% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5% | 5% | 50% | 50% | 0% | 0% | Liberado | 0 | En actualización | En actualización | 0 | En evaluación | 0 | Liberado | 0 | N/A | Liberado | 0 | En elaboración | 0 | N/A | 0 | En elaboración | 0
36 | 10 | CIMARRÓN SOLAR | CIMARRÓN SOLAR | Cimarrón Solar (**) | CSQB Energy | Fotovoltaica | Hermosillo, Sonora | 300 MW | 90 MW / 270 MWh (POR CONFIRMAR) | 300 MW + 30% BESS | 3.00 (POR CONFIRMAR) | 2027-04-30 | 2029-04-30 | SIN DATO | SIN DATO | NoP | SIN DATO | 30% | 90 | 270 | 30% | 90 | 270 | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 90 | Sonora | Hermosillo | 35% | 40% | 36% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 11 | LA POZA SOLAR | LA POZA SOLAR | La Poza Solar (**) | CSQB Energy | Fotovoltaica | Hermosillo, Sonora | 300 MW | 90 MW / 270 MWh (POR CONFIRMAR) | 300 MW + 30% BESS | 3.00 (POR CONFIRMAR) | 2027-04-30 | 2029-04-30 | SIN DATO | SIN DATO | NoP | SIN DATO | 30% | 90 | 270 | 30% | 90 | 270 | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 90 | Sonora | Hermosillo | 35% | 35% | 35% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 12 | SUNORA | SUNORA | Sunora (**) | CSQB Energy | Fotovoltaica | Hermosillo, Sonora | 300 MW | 90 MW / 270 MWh (POR CONFIRMAR) | 300 MW + 30% BESS | 3.00 (POR CONFIRMAR) | 2027-04-30 | 2029-04-30 | SIN DATO | SIN DATO | NoP | SIN DATO | 30% | 90 | 270 | 30% | 90 | 270 | #VALUE! | #VALUE! | 300 | 90 | Sonora | Hermosillo | 49% | 54% | 50% | 50% | 100% | 0% | 60% | 60% | 0% | 0% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 13 | PARQUE FV ENERGÍAS RENOVABLES DE TAMAULIPAS | PARQUE FV ENERGÍAS RENOVABLES DE TAMAULIPAS | Energías Renovables de Tamaulipas (Altamira) | Cúbico | Fotovoltaica | Altamira, Tamaulipas | 78 MW | 25.69 MW / 82.22 MWh | 78 MW + 30% BESS | 3.2 | 2027-01-01 | 2028-07-01 | 2026-07-03 | 112351023 | P | CUBICO MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 30% | 23.4 | 70.2 | 32.94% | 25.69 | 77.07 | 1440397.7308 | 4373336.8237 | 78 | 25.69 | Tamaulipas | Altamira | 94% | 93% | 93.8% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% | Liberado | 0 | Liberado | Liberado | 0 | En evaluación | 0 | Liberado | 0 | N/A | Liberado | 0 | En evaluación | 0 | Liberado | 0 | En elaboración | 0
19 | 14 | PARQUE FV ENERGÍAS RENOVABLES DE MÉXICO TRES | PARQUE FV ENERGÍAS RENOVABLES DE MÉXICO TRES | Energías Renovables De México Tres (Hecelchakan) | Cúbico | Fotovoltaica | Hecelchakán, Campeche | 72 MW | 21.6 MW / 64.8 MWh | 72 MW + 30% BESS | 3 | 2027-04-30 | 2028-12-01 | 2026-07-03 | 111538383 | NoP | CUBICO MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 30% | 21.6 | 64.8 | 30% | 21.6 | 64.8 | 1549144.2083 | 5163814.0278 | 72 | 21.6 | Campeche | Hecelchakán | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | 100% | 100% | 80% | 80% | 0% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 15 | ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE | ENERGÍA LIMPIA EL MEZQUITE | Energía Limpia el Mezquite | Cúbico | Eólica | Mina, Nuevo León | 300 MW | 90 MW / 270 MWh | 300 MW + 30% BESS | 3 | 2027-04-30 | 2029-07-01 | 2026-07-03 | 563085927 | NoP | CUBICO MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 30% | 90 | 270 | 30% | 90 | 270 | 1876953.09 | 6256510.3 | 300 | 90 | Nuevo León | Mina | 40% | 34% | 38.8% | 100% | 50% | 90% | 50% | 0% | 0% | 0% | 5% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 16 | PARQUE FV ENERGÍAS RENOVABLES SAAS (PETO) | PARQUE FV ENERGÍAS RENOVABLES SAAS (PETO) | Energías Renovables Saas (Peto) | Cúbico | Fotovoltaica | Peto, Yucatán | 72 MW | 21.6 MW / 64.8 MWh | 72 MW + 30% BESS | 3 | 2027-04-30 | 2028-11-01 | 2026-07-03 | 107893266 | NoP | CUBICO MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 30% | 21.6 | 64.8 | 30% | 21.6 | 64.8 | 1498517.5833 | 4995058.6111 | 72 | 21.6 | Yucatán | Peto | 74% | 64% | 72% | 100% | 0% | 100% | 80% | 80% | 0% | 0% | 100% | 100% | 30% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 17 | PARQUE FV ENERGÍAS RENOVABLES KIIN (TEKAX) | PARQUE FV ENERGÍAS RENOVABLES KIIN (TEKAX) | Energías Renovables Kiin (Tekax) | Cúbico | Fotovoltaica | Tekax, Yucatán | 56 MW | 16.8 MW / 50.4 MWh | 56 MW + 30% BESS | 3 | 2027-04-30 | 2028-11-01 | 2026-07-03 | 85999233 | NoP | CUBICO MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 30% | 16.8 | 50.4 | 30% | 16.8 | 50.4 | 1535700.5893 | 5119001.9643 | 56 | 16.8 | Yucatán | Tekax | 72% | 67% | 71% | 100% | 50% | 100% | 70% | 70% | 0% | 0% | 100% | 100% | 30% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 18 | SAN PEDRO SOLAR | SAN PEDRO SOLAR | San Pedro Solar | Elawan Wind Mexico III | Fotovoltaica | Huimalpan, Querétaro | 98.2 MW | 29.46 MW / 88.38 MWh | 98.2 MW + 30% BESS | 3 | 2027-03-01 | 2028-03-31 | 2026-07-09 | 90724532.9 | P | ELAWAN ENERGY MÉXICO, S.A. DE C.V. | 30% | 29.46 | 88.38 | 30% | 29.46 | 88.38 | 923875.0804 | 3079583.6015 | 98.2 | 29.46 | Querétaro | Huimalpan | 91.5% | 86% | 90.4% | 95% | 50% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 90% | 90% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 80% | 80% | 60% | 60% | En actualización | 0 | Liberado | En evaluación | 0 | N/A | 0 | En evaluación | 0 | N/A | Liberado | 0 | Liberado | 0 | En evaluación | 0 | En evaluación | 0
15 | 19 | EL PALMAR | EL PALMAR | El Palmar | Eléctrica Aselco | Fotovoltaica | Los Cabos, Baja California Sur | 120 MW | 36 MW / 108 MWh | 120 MW + 30% BESS | 3 | 2027-03-06 | 2029-04-30 | 2026-07-08 | 178208437.9 | NoP | ELÉCTRICA ASELCO, S.A. DE C.V. | 30% | 36 | 108 | 30% | 36 | 108 | 1485070.3158 | 4950234.3861 | 120 | 36 | Baja California Sur | Los Cabos | 30.5% | 25.5% | 29.5% | 100% | 50% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 20 | LA PASIÓN | LA PASIÓN | La Pasión | Eléctrica Aselco | Fotovoltaica | La Paz, Baja California Sur | 66 MW | 19.8 MW / 59.4 MWh | 66 MW + 30% BESS | 3 | 2027-03-15 | 2028-10-31 | 2026-07-08 | 98459271.3 | NoP | ELÉCTRICA ASELCO, S.A. DE C.V. | 30% | 19.8 | 59.4 | 30% | 19.8 | 59.4 | 1491807.1409 | 4972690.4697 | 66 | 19.8 | Baja California Sur | La Paz | 29.5% | 28% | 29.2% | 95% | 80% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 21 | TIKINMUL | TIKINMUL | Tikinmul | Eléctrica Aselco | Fotovoltaica | Tikinmul, Campeche | 170 MW | 51 MW / 153 MWh | 170 MW + 30% BESS | 3 | 2027-03-15 | 2029-04-30 | 2026-07-08 | 211345624.3 | NoP | ELÉCTRICA ASELCO, S.A. DE C.V. | 30% | 51 | 153 | 30% | 51 | 153 | 1243209.5547 | 4144031.849 | 170 | 51 | Campeche | Tikinmul | 30% | 16% | 27.2% | 100% | 80% | 80% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 22 | PLANTA SOLAR HAAB KIIN | PLANTA SOLAR HAAB KIIN | Haab Kiin | Fisterra | Fotovoltaica | Umán, Yucatán | 123.2 MW | 36.96 MW / 135.41 MWh | 123.2 MW + 30% BESS | 3.66 | 2026-11-30 | 2029-03-31 | 2026-07-03 | 158930216.2 | P | FEM ENERGY X, S. DE R.L. DE C.V. | 30% | 36.96 | 110.88 | 30% | 36.96 | 110.88 | 1290017.9886 | 4300059.9621 | 123.2 | 36.96 | Yucatán | Umán | 84% | 73.5% | 81.9% | 100% | 75% | 100% | 90% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 30% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Liberado | 0 | Liberado | En evaluación | 0 | En elaboración | 0 | Liberado | 0 | Iniciada | En evaluación | 0 | Liberado | 0 | Liberado | 0 | Liberado | 0
12 | 23 | PLANTA SOLAR CERRO COLORADO | PLANTA SOLAR CERRO COLORADO | Planta Solar Cerro Colorado | Fisterra | Fotovoltaica | Sayula de Alemán, Veracruz | 455.68 MW | 136.7 MW / 496.5 MWh | 455.68 MW + 30% BESS | 3.6 | 2026-11-30 | 2029-08-30 | 2026-07-03 | 420828931.2 | NoP | FEM ENERGY XII, S. DE R.L. DE C.V. | 30% | 136.704 | 410.112 | 30% | 136.7 | 410.1 | 923518.5463 | 3078485.2319 | 455.68 | 136.7 | Veracruz | Sayula de Alemán | 75% | 58.5% | 71.7% | 100% | 75% | 90% | 80% | 80% | 100% | 0% | 80% | 80% | 0% | 80% | 0% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 24 | SAN SIMÓN SOLAR | SAN SIMÓN SOLAR | San Simón Solar | Fisterra | Fotovoltaica | San Quintín, Baja California | 80 MW | 24 MW / 85.255 MWh | 80 MW + 30% BESS | 3.55 | 2026-11-15 | 2028-12-31 | 2026-07-03 | 93931093.4 | P | FEM ENERGY XIV, S. DE R.L. DE C.V. | 30% | 24 | 72 | 30% | 24 | 72 | 1174138.6675 | 3913795.5583 | 80 | 24 | Baja California | San Quintín | 94% | 93% | 93.8% | 100% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% | Liberado | 0 | Liberado | Liberado | 0 | N/A | 0 | Liberado | 0 | N/A | Liberado | 0 | En evaluación | 0 | Liberado | 0 | En evaluación | 0
2 | 25 | PROYECTO EÓLICO REGIÓN NORESTE (LA NORIA) | PROYECTO EÓLICO REGIÓN NORESTE (LA NORIA) | La Noria | Grupo Pantera | Eólica | Villa Unión, Coahuila | 301.5 MW | 90.5 MW / 271.4 MWh | 301.5 MW + 30% BESS | 3 | 2027-04-01 | 2029-04-01 | 2026-07-08 | 511733189.5 | NoP | PANT3RA INFRAESTRUCTURA I, S.A. DE C.V. | 30% | 90.45 | 271.35 | 30.02% | 90.5 | 271.5 | 1697290.8441 | 5654510.3812 | 301.5 | 90.5 | Coahuila | Villa Unión | 54% | 44% | 52% | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 26 | SOLITARIO | SOLITARIO | Solitario | Grupo Pantera | Fotovoltaica | San Luis Río Colorado, Sonora | 200 MW | 65 MW / 217 MWh | 200 MW + 32.5% BESS | 3 | 2027-01-01 | 2028-09-29 | 2026-07-08 | 268429155.5 | NoP | PANT3RA INFRAESTRUCTURA I, S.A. DE C.V. | 30% | 60 | 180 | 32.5% | 65 | 195 | 1342145.7775 | 4129679.3154 | 200 | 65 | Sonora | San Luis Río Colorado | 68% | 51.5% | 64.7% | 100% | 50% | 100% | 70% | 50% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 27 | ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN | Álvaro Obregón | Grupo ZML | Fotovoltaica | La Paz, Baja California Sur | 90 MW | 90 MW / 360 MWh | 90 MW + 100% BESS | 4 | 2027-04-30 | 2028-10-28 | 2026-07-13 | 152328187 | P | ZML PROMOTORES ENERGÉTICOS MX, S.A.P.I. DE C.V. | 30% | 27 | 81 | 100% | 90 | 270 | 1692535.4111 | 1692535.4111 | 90 | 90 | Baja California Sur | La Paz | 82.5% | 80.5% | 82.1% | 100% | 80% | 90% | 80% | 80% | 50% | 50% | 80% | 80% | 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 80% | 80% | 100% | 100% | Liberado | 0 | Liberado | En evaluación | 0 | En elaboración | 0 | En actualización | 0 | N/A | En evaluación | 0 | Liberado | 0 | En evaluación | 0 | Liberado | 0
35 | 28 | CFV LAS GARZAS | CFV LAS GARZAS | CFV Las Garzas (**) | MIP Freeman Energy | Fotovoltaica | Lerdo, Durango | 270 MW | 81 MW / 243 MWh (POR CONFIRMAR | 270 MW + 30% BESS | 3.00 (POR CONFIRMAR) | 2027-03-31 | 2029-07-03 | SIN DATO | SIN DATO | NoP | SIN DATO | 30% | 81 | 243 | 30% | 81 | 243 | #VALUE! | #VALUE! | 270 | 81 | Durango | Lerdo | 44% | 25.5% | 40.3% | 50% | 30% | 100% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 29 | DON HUMBERTO | DON HUMBERTO | Don Humberto | Polaris | Fotovoltaica | Culiacán, Sinaloa | 19.2 MW | 6.1 MW / 18.9 MWh | 19.2 MW + 30% BESS | 3.016 | 2026-11-01 | 2028-04-01 | 2026-07-03 | 18768631.3 | P | NEBULA INNOVATIONS 1939, S. DE R.L. DE C.V. | 30% | 5.76 | 17.28 | 31.77% | 6.1 | 18.3 | 977532.8802 | 3076824.8033 | 19.2 | 6.1 | Sinaloa | Culiacán | 86% | 77% | 84.2% | 90% | 0% | 100% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70% | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | En actualización | 0 | Liberado | En evaluación | 0 | N/A | 0 | Liberado | 0 | N/A | En actualización | 0 | Liberado | 0 | En elaboración | 0 | En evaluación | 0
9 | 30 | LOS GIRASOLES | LOS GIRASOLES | Los Girasoles | Polaris | Fotovoltaica | José María Morelos, Quintana Roo | 110 MW | 33 MW / 101.5 MWh | 110 MW + 30% BESS | 3.08 | 2027-03-01 | 2028-11-28 | 2026-07-03 | 119934283 | NoP | NEBULA INNOVATIONS 1939, S. DE R.L. DE C.V. | 30% | 33 | 99 | 30% | 33 | 99 | 1090311.6636 | 3634372.2121 | 110 | 33 | Quintana Roo | José María Morelos | 64% | 64% | 64% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 0% | 0% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 31 | SOLAR ENERGÍA TRES HERMANOS | SOLAR ENERGÍA TRES HERMANOS | Tres Hermanos | Polaris | Fotovoltaica | Huamantla / Xaloztoc, Tlaxcala | 75 MW | 22.5 MW / 71.6 MWh | 75 MW + 30% BESS | 3.18 | 2027-03-01 | 2028-12-01 | 2026-07-03 | 78344588 | NoP | NEBULA INNOVATIONS 1939, S. DE R.L. DE C.V. | 30% | 22.5 | 67.5 | 30% | 22.5 | 67.5 | 1044594.5067 | 3481981.6889 | 75 | 22.5 | Tlaxcala | Huamantla / Xaloztoc | 65.5% | 43% | 61% | 100% | 0% | 100% | 70% | 70% | 100% | 0% | 70% | 70% | 0% | 50% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 32 | SELKA POWER PLANT I | SELKA POWER PLANT I | Selka Power Plant 1 | Selka Power | Fotovoltaica | Romita, Guanajuato | 141.4 MW | 42.42 MW / 127.26 MWh | 141.4 MW + 30% BESS | 3 | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 2026-07-03 | 147073578.9 | P | SELKA KAPITAL, S.A.P.I. DE C.V. & ENERCLIMA, S. DE R.L. DE C.V. | 30% | 42.42 | 127.26 | 30% | 42.42 | 127.26 | 1040124.3204 | 3467081.0679 | 141.4 | 42.42 | Guanajuato | Romita | 86.5% | 37% | 76.6% | 90% | 0% | 90% | 90% | 90% | 100% | 0% | 90% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | En actualización | 0 | Liberado | En evaluación | 0 | N/A | 0 | En evaluación | 0 | N/A | Liberado | 0 | Liberado | 0 | En evaluación | 0 | En elaboración | 0
13 | 33 | CENTRAL FOTOVOLTAICA QUASARA | CENTRAL FOTOVOLTAICA QUASARA | CFV Quasara | SuKarne | Fotovoltaica | Mexicali, Baja California | 150 MW | 45 MW / 135 MWh | 150 MW + 30% BESS | 3 | 2027-03-01 | 2029-01-01 | 2026-07-03 | 165352298.2 | NoP | ENERGÍA FAMILIAR S.A. DE C.V. | 30% | 45 | 135 | 30% | 45 | 135 | 1102348.6547 | 3674495.5156 | 150 | 45 | Baja California | Mexicali | 35.5% | 35% | 35.4% | 80% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 34 | SIERRA MADRE [EL CHORRO] (2DA RONDA) | SIERRA MADRE [EL CHORRO] (2DA RONDA) | Sierra Madre (El Chorro) (*) | Enhol & GEMEX [Terralia] | Eólica | Villa de Casas y Güemes, Tamaulipas | 580 MW (POR CONFIRMAR) | 174 MW / 522 MWh (POR CONFIRMAR) | 580 MW + 30% BESS | 3.00 (POR CONFIRMAR) | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | SIN DATO | 30% | 174 | 522 | 30% | 174 | 522 | #VALUE! | #VALUE! | 580 | 174 | Tamaulipas | Villa de Casas y Güemes | 3% | 0% | 2.4% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 35 | DELARO (2DA RONDA) | DELARO (2DA RONDA) | Delaro (*) | Thermion | Eólica | Reynosa, Tamaulipas | 117 MW (POR CONFIRMAR) | 35.1 MW / 105.3 MWh (POR CONFIRMAR) | 117 MW + 30% BESS | 3.00 (POR CONFIRMAR) | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | SIN DATO | 30% | 35.1 | 105.3 | 30% | 35.1 | 105.3 | #VALUE! | #VALUE! | 117 | 35.1 | Tamaulipas | Reynosa | 83% | 83% | 83% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 100% | 100% | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | Liberado | 0 | En actualización | En elaboración | 0 | N/A | 0 | En actualización | 0 | N/A | En actualización | 0 | En evaluación | 0 | En evaluación | 0 | En elaboración | 0
7 | 36 | EL GUAJILLO | EL GUAJILLO | El Guajillo | Thermion | Eólica | Reynosa, Tamaulipas | 468 MW | 140.4 MW / 421.2 MWh | 468 MW + 30% BESS | 3 | 2026-12-20 | 2028-12-01 | 2026-07-13 | 764221135 | NoP | THERMION ENERGY, S.A. DE C.V. | 30% | 140.4 | 421.2 | 30% | 140.4 | 421.2 | 1632951.1432 | 5443170.4772 | 468 | 140.4 | Tamaulipas | Reynosa | 33.5% | 25% | 31.8% | 60% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 37 | ENERGEO LOS MOLINOS | ENERGEO LOS MOLINOS | Los Molinos | Thermion | Eólica | Matamoros, Tamaulipas | 171 MW | 51.3 MW / 153.9 MWh | 171 MW + 30% BESS | 3 | 2026-12-15 | 2028-12-01 | 2026-07-13 | 318435063 | P | ADMINISTRADORA THERMION, S.A. DE C.V. | 30% | 51.3 | 153.9 | 30% | 51.3 | 153.9 | 1862193.3509 | 6207311.1696 | 171 | 51.3 | Tamaulipas | Matamoros | 85.5% | 85.5% | 85.5% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 90% | 90% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | Liberado | 0 | En actualización | En actualización | 0 | En evaluación | 0 | En elaboración | 0 | N/A | En evaluación | 0 | Liberado | 0 | En evaluación | 0 | En evaluación | 0
27 | 38 | MONTECRISTO | MONTECRISTO | Montecristo | Thermion | Eólica | Méndez, Tamaulipas | 510 MW | 153 MW / 459 MWh | 510 MW + 30% BESS | 3 | 2026-12-20 | 2028-12-01 | 2026-07-13 | 889889834.8 | NoP | ADMINISTRADORA THERMION, S.A. DE C.V. | 30% | 153 | 459 | 30% | 153 | 459 | 1744882.029 | 5816273.4301 | 510 | 153 | Tamaulipas | Méndez | 44% | 25% | 40.2% | 90% | 50% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 39 | SANTA GERTRUDIS | SANTA GERTRUDIS | Santa Gertrudis | Thermion | Eólica | Méndez, Tamaulipas | 503 MW | 151 MW / 453 MWh | 503 MW + 30% BESS | 3 | 2026-12-20 | 2028-12-01 | 2026-07-13 | 800323710.2 | NoP | THERMION ENERGY, S.A. DE C.V. | 30% | 150.9 | 452.7 | 30.02% | 151 | 453 | 1591100.8155 | 5300157.0212 | 503 | 151 | Tamaulipas | Méndez | 55.5% | 27.5% | 49.9% | 80% | 50% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 40 | SOL DE SONORA - 70 | SOL DE SONORA - 70 | Sol de Sonora 70 | Thermion | Fotovoltaica | Hermosillo, Sonora | 70 MW | 22 MW / 66 MWh | 70 MW + 31.43% BESS | 3 | 2026-12-01 | 2028-04-01 | 2026-07-13 | 66887790 | P | ADMINISTRADORA THERMION, S.A. DE C.V. | 30% | 21 | 63 | 31.43% | 22 | 66 | 955539.8571 | 3040354.0909 | 70 | 22 | Sonora | Hermosillo | 82% | 82% | 82% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 90% | 90% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | Liberado | 0 | Liberado | En actualización | 0 | En elaboración | 0 | En actualización | 0 | N/A | En actualización | 0 | En evaluación | 0 | En evaluación | 0 | En evaluación | 0
[14 empty] | TOTAL GLOBAL | 5241151440.7 |  | 32 PROYECTOS
[14 empty] | TOTAL (FV) | 4325761243.3 |  | 26 PROYECTOS
[14 empty] | TOTAL (EO) | 671693311.2 |  | 6 PROYECTOS
[14 empty] | PROMEDIO TOTAL | 194116720.0259
[14 empty] | PROMEDIO (FV) | 216288062.165
[14 empty] | PROMEDIO(EO) | 134338662.24
[14 empty] | PROMEDIO TOTAL (CAPEX/MW) | #VALUE!
[14 empty] | PROMEDIO (FV) (CAPEX/MW) | #VALUE!
[14 empty] | PROMEDIO(EO) (CAPEX/MW) | #VALUE!