## Resumen Ejecutivo
|  |  | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | [8 empty] | Rev
|  |  | COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍAS LIMPIAS | [8 empty] | 3
|  |  | GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN | [8 empty] | 2026-10-27
ESTADO DE TRÁMITES Y PERMISOS DE PROYECTOS MIXTOS, SEGUNDA RONDA
| Socio | Proyecto | Municipio | Entidad | Tipo | Capacidad | Fecha de inicio de inversión | COD | Avance en trámites y/o permisos |  |  | Grupo de atención
[9 empty] | Parque | LT | Global
1 | Invenergy Solar Development Mexico S de RL de CV | Bura Energy Center II | Tecate | Baja California | Fotovoltaica | 38 | - | - | 0% | 0% | 0% | C | A | 0
2 | Energica Tenedora de Mexico SA de CV | CFE Cerro Prieto | Mexicali | Baja California | Fotovoltaica | 215 | - | - | 0% | 0% | 0% | C | B | 0
3 | Energica Tenedora de Mexico SA de CV | ICA Punta Colonet | Ensenada | Baja California | Fotovoltaica | 120 | - | - | 0% | 0% | 0% | C | C | 64
4 | Energica Tenedora de Mexico SA de CV | ICA San Luis Rio Colorado | San Luis Río Colorado | Sonora | Fotovoltaica | 100 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
5 | PYE Electrificaciones S de RL de CV | Planta Solar Fotovoltaica Mesa Andrade I | Mexicali | Baja California | Fotovoltaica | 132 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
6 | Energia Firme Sigma S A P I de CV | San Felipe Solar | San Felipe | Baja California | Fotovoltaica | 100 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
7 | Electrica Aselco SA de CV | Insurgentes | Comondú | Baja California Sur | Fotovoltaica | 36.58 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
8 | Innovaciones Energeticas Inner SA de CV | Loreto | Loreto | Baja California Sur | Fotovoltaica | 50 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
9 | Invenergy Solar Development Mexico S de RL de CV | Loreto Energy Center | Loreto | Baja California Sur | Fotovoltaica | 30 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
10 | Soluciones Energeticas Para La Transformacion BCS S A P I de CV | Proyecto Solar San Jose Del Cabo | Los Cabos | Baja California Sur | Fotovoltaica | 30 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
11 | BU ST Services S de RL de CV | Santiago Solar | Los Cabos | Baja California Sur | Fotovoltaica | 40 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
12 | Atlacomulco Solar Fotovoltaica SA de CV | Atlacomulco | Jocotitlán | Estado de México | Fotovoltaica | 100 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
13 | Atlacomulco Solar SA de CV | Atlacomulco Solar | Almoloya de Juárez | Estado de México | Fotovoltaica | 90 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
14 | Ruenergy Projects Mexico SA de CV | Central FV Ixtapan | Ixtapan de la Sal | Estado de México | Fotovoltaica | 59.7 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
15 | Terralia Energia y Campo SA de CV | Manzano | Contepec | Michoacán | Fotovoltaica | 46.21 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
16 | Atria Wind Farm 1 S A P I de CV | Atria Wind Farm I | General Bravo | Nuevo León | Eólica | 140 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
17 | Atria Wind Farm II S A P I de CV | Atria Wind Farm II | General Bravo | Nuevo León | Eólica | 259 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
18 | Viva El Sol F1 S A P I de CV | Aurora I | Nadadores | Coahuila | Fotovoltaica | 10 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
19 | Armeria New Energy SA de CV | Barajas Solar | Frontera | Coahuila | Fotovoltaica | 110.4 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
20 | Prosienergy Corporacion SA de CV | Central Fotovoltaica Horcones | Los Ramones | Nuevo León | Fotovoltaica | 99.9 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
21 | Freeman Mezcal SA de CV | CFV Las Aguilas | Saltillo | Coahuila | Fotovoltaica | 600 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
22 | Delaro S A P I de CV | Delaro | Reynosa | Tamaulipas | Eólica | 117 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
23 | Tusae Energy I SA de CV | El Gorrion | Saltillo | Coahuila | Fotovoltaica | 100 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
24 | Parque Eolico de Euronotus S de RL de CV | Parque Eólico Euronotus | China | Nuevo León | Eólica | 400 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
25 | Jesus Gilberto Martinez Croda | Proyecto Eolico Sierra Madre | Casas | Tamaulipas | Eólica | 580 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
26 | PV Tamesi Solar SG S de RL de CV | PV Tamesí Solar | Altamira | Tamaulipas | Fotovoltaica | 110 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
27 | Greendat Capital S A P I de CV | Santos | Anáhuac | Nuevo León | Fotovoltaica | 100 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
28 | Proyener S de RL de CV | Acatlan Generacion | Acatlán de Juárez | Jalisco | Fotovoltaica | 118 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
29 | Aquiles Capital Group S A P I de CV | Central Fotovoltaica Mesa Redonda | Villa Corona | Jalisco | Fotovoltaica | 395.4 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
30 | Green Park Energy SA de CV | FV El Toro | Manuel Doblado | Guanajuato | Fotovoltaica | 90 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
31 | Bluemex San Miguel SA de CV | FV Santa Fe | San Miguel de Allende | Guanajuato | Fotovoltaica | 100 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
32 | Green Park Energy SA de CV | FV Villa Juarez | El Llano | Aguascalientes | Fotovoltaica | 120 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
33 | Majoma Solar II S A P I de CV | Majoma Solar | Mazapil | Zacatecas | Fotovoltaica | 330 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
34 | Arturo Energia S de RL de CV | Parque Solar Cuquío | Cuquío | Jalisco | Fotovoltaica | 80 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
35 | Hola Energia S de RL de CV | Parque Solar La Barca | La Barca | Jalisco | Fotovoltaica | 100 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
36 | Transformaes Creacion Sostenible S de RL de CV | Parque Solar La Encantada | Fresnillo | Zacatecas | Fotovoltaica | 75 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
37 | Alma Energia S de RL de CV | Parque Solar La Navidad | Abasolo | Guanajuato | Fotovoltaica | 100 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
38 | Ambra Energia S de RL de CV | Parque Solar Lagos El Potrero | Lagos de Moreno | Jalisco | Fotovoltaica | 150 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
39 | Jesus Gilberto Martinez Croda | Parque Solar San Cayetano | Lagos de Moreno | Jalisco | Fotovoltaica | 90 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
40 | Jesus Gilberto Martinez Croda | Proyecto Solar Los Nogales | San Luis de la Paz | Guanajuato | Fotovoltaica | 64 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
41 | Tecolote Recursos Ambientales S de RL de CV | Santiago PV | Santiago Ixcuintla | Nayarit | Fotovoltaica | 60 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
42 | Invenergy Solar Development Mexico S de RL de CV | Sol De Zacatecas | Villa De Cos | Zacatecas | Fotovoltaica | 60 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
43 | Raul Martinez Martin | Tai Anahuac Solar | Concepción del Oro | Zacatecas | Fotovoltaica | 226 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
44 | Bellaterra Energia SA de CV | Alborada Solar | Tres Valles | Veracruz | Fotovoltaica | 102.11 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
45 | Alten Energias Renovables Mexico Siete SA de CV | Alten Siete | Tepeyahualco | Puebla | Fotovoltaica | 250 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
46 | San Marti Power SA de CV | Ambar Solar | Tres Valles | Veracruz | Fotovoltaica | 74.7 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
47 | Terralia Energia y Campo SA de CV | Central Eólica De México 2, S.A.P.I. De C.V. | Atzitzintla | Puebla | Eólica | 102 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
48 | Sunstone Power 1 S de RL de CV | CIP - Horizonte Solar | Tapachula | Chiapas | Fotovoltaica | 150 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
49 | Terralia Energia y Campo SA de CV | Los Rios | Palenque | Chiapas | Fotovoltaica | 100 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
50 | Malva New Energy SA de CV | Malva Solar | Moloacán | Veracruz | Fotovoltaica | 100.2 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
51 | Guayacan Infraestructura Sustentable S de RL de CV | Marimba Solar | Agua Dulce | Veracruz | Fotovoltaica | 150 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
52 | Matraca Maya SA de CV | Matraca Maya | San José Chiapa | Puebla | Fotovoltaica | 80 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
53 | Angel Energia S de RL de CV | Parque Solar Ángel 2 | Tlaxco | Tlaxcala | Fotovoltaica | 150 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
54 | Turquesa Energia S de RL de CV | Parque Solar Miguel | Hueyotlipan | Tlaxcala | Fotovoltaica | 150 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
55 | SE Renewable Delta SA de CV | PFV Santa Fe II | La Antigua | Veracruz | Fotovoltaica | 65 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
56 | Carcasola S de RL de CV | Jarocho Solar | La Antigua | Veracruz | Fotovoltaica | 115 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
57 | Jesus Gilberto Martinez Croda | Proyecto Solar Las Cañas | Puente Nacional | Veracruz | Fotovoltaica | 80 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
58 | Kineom S de RL de CV | Trapiche Solar | Soledad de Doblado | Veracruz | Fotovoltaica | 110 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
59 | Solarvatio SA de CV | Planta Fotovoltaica Carmela | San Pablo Etla | Oaxaca | Fotovoltaica | 4.04 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
60 | Rho Solar S de RL de CV | PS Altamirano | Manlio Fabio Altamirano | Veracruz | Fotovoltaica | 139 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
61 | PV El Sol de Santa Clara SG S de RL de CV | PV Alamo I Solar | Álamo Temapache | Veracruz | Fotovoltaica | 52 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
62 | PV Loma Bonita Solar SG S de RL de CV | PV Loma Bonita Solar | Loma Bonita | Oaxaca | Fotovoltaica | 67 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
63 | PV Tacana Solar SG S de RL de CV | PV Tacana Solar | Tapachula | Chiapas | Fotovoltaica | 49.8 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
64 | PV El Tintillo Solar SG S de RL de CV | PV Tecamachalco Solar | Tecamachalco | Puebla | Fotovoltaica | 36 | - | - | 0% | 0% | 0% | C
|  |  |  | AVANCE GLOBAL |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
NOTAS Y SIMBOLOGÍA
| Premisis y supuestos de análisis | Se analizan por separado el Parque y la LT | Trámites y/o Permisos que se incluyen en el presenta análisis | Tenencia de la tierra (pondera 10%)
|  | Parque (pondera 80%) |  | Estudios de Interconexión (pondera 10%)
|  | LT (pondera 20%) |  | Manifestación de Impacto Ambientyal (ponedra 20%)
| Código de colores | Verde: De un 85.00% a un 100% |  | Estudio Técnico Justificativo (pondera 10%)
|  | Amarillo: De un 75.00% a un 84.99% |  | Manifestación de Impacto Social (pondera 20%)
|  | Rojo: Debajo de 75% |  | Consulta Indígena (pondera 10%)
| (*) | Proyecto en segunda ronda de Proyectos Mixtos |  | Instituto Nacional de Antropología e Historia (pondera 5%)
| (**) | Proyecto que no puede ser ingresado al SEN sin que entren obras de refuerzo por un tercero; según CENACE |  | Comisión Nacional del Agua (pondera 5%)
Petroleos Mexicanos (5%)
Asgencia Federal de Aviación Civil (pondera 5%)
[9 empty] | 100% | 100% | 100%
[9 empty] | 0% | 0% | 0%

## Proyectos ok
|  |  | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | [15 empty] | Rev
|  |  | COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍAS LIMPIAS | [15 empty] | 4
|  |  | GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN | [15 empty] | 2026-10-27
ESTADO DE TRÁMITES Y PERMISOS DE PROYECTOS MIXTOS, PRIMERA RONDA
| Socio | Proyecto | Municipio | Estado | Tipo | Capacidad | Fecha de Inicio de inversión | COD | Trámites y Permisos del Parque | [9 empty] | Grupo de Atención
[9 empty] | Derechos inmobiliarios | Estudios Interconexión | MIA / DTU | ETJ | MISSE / EVIS | Consulta Indígena | PEMEX | INAH | CONAGUA | AFAC
1 | [19 empty] | A | 0
2 | [19 empty] | B | 0
3 | [19 empty] | C | 64
4
14
15
16
17
18
19
NOTAS Y SIMBOLOGÍA
| Premisis y supuestos de análisis | Se analizan por separado el Parque y la LT | Trámites y/o Permisos que se incluyen en el presenta análisis | Tenencia de la tierra (pondera 10%) |  |  |  |  | Código de colores (CELDAS) | Gris | Pendiente: Trámite no iniciado o sin información por parte del socio.
|  | Parque (pondera 80%) |  | Estudios de Interconexión (pondera 10%) | [5 empty] | Rojo | En elaboración: El socio se encuentra integrando documentación y preparando el ingreso.
|  | LT (pondera 20%) |  | Manifestación de Impacto Ambientyal (pondera 20%) | [5 empty] | Amarillo | En evaluación: Trámite ingresado ante la autoridad y en proceso de revisión.
| Código de colores (Grupo) | Verde: De un 85.00% a un 100% |  | Estudio Técnico Justificativo (pondera 10%) | [5 empty] | Azul | Requerimiento: La autoridad solicitó información adicional, aclaraciones, precisiones o se requiere una actualización derivada de cambios del socio.
|  | Amarillo: De un 75.00% a un 84.99% |  | Manifestación de Impacto Social (pondera 20%) | [5 empty] | Azul | En actualización: La autoridad solicitó información adicional, aclaraciones, precisiones o se requiere una actualización derivada de cambios del socio.
|  | Rojo: Debajo de 75% |  | Consulta Indígena (pondera 10%) | [5 empty] | Naranja | En dictaminación: La información requerida fue entregada y el trámite se encuentra en revisión final para emisión del fallo.
| (*) | Proyecto en segunda ronda de Proyectos Mixtos |  | Instituto Nacional de Antropología e Historia (pondera 5%) | [5 empty] | Verde claro | Liberado: Autorización o fallo favorable emitido por la autoridad.
| (**) | Proyecto que no puede ser ingresado al SEN sin que entren obras de refuerzo por un tercero; según CENACE |  | Comisión Nacional del Agua (pondera 5%) | [5 empty] | Verde claro | N/A: Trámite no requerido o no aplicable.
Petroleos Mexicanos (5%)
Asgencia Federal de Aviación Civil (pondera 5%)

## Base valores
[26 empty] | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Rev 4 |  | 2026-10-27
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍAS LIMPIAS
GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN
ESTADO DE TRÁMITES Y PERMISOS DE PROYECTOS MIXTOS, SEGUNDA RONDA
No. | Socio | Proyecto | Municipio | Entidad | Tecnología | Capacidad | Fecha de Incio de invesión | COD | Derechos Inmobiliarios |  | Estudios de interconexión | Ambientales |  |  |  | Social |  |  | Dependencias | [7 empty] | Avance Tratimtes Parque | Avance Tramites Línea | Avance Trámites Proyecto
[12 empty] | MIA - DTU |  | ETJ |  | MISSE (EvIS) |  | Consulta Indígena | INAH |  | PEMEX |  | CONAGUA |  | AFAC
[9 empty] | Parque | LT |  | Parque | LT | Parque | LT | Parque | LT |  | Parque | LT | Parque | LT | Parque | LT | Parque | LT
1 | Invenergy Solar Development Mexico S de RL de CV | Bura Energy Center II | Tecate | Baja California | Fotovoltaica | 38 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | Energica Tenedora de Mexico SA de CV | CFE Cerro Prieto | Mexicali | Baja California | Fotovoltaica | 215 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | Energica Tenedora de Mexico SA de CV | ICA Punta Colonet | Ensenada | Baja California | Fotovoltaica | 120 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | Energica Tenedora de Mexico SA de CV | ICA San Luis Rio Colorado | San Luis Río Colorado | Sonora | Fotovoltaica | 100 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5 | PYE Electrificaciones S de RL de CV | Planta Solar Fotovoltaica Mesa Andrade I | Mexicali | Baja California | Fotovoltaica | 132 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | Energia Firme Sigma S A P I de CV | San Felipe Solar | San Felipe | Baja California | Fotovoltaica | 100 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7 | Electrica Aselco SA de CV | Insurgentes | Comondú | Baja California Sur | Fotovoltaica | 36.58 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | Innovaciones Energeticas Inner SA de CV | Loreto | Loreto | Baja California Sur | Fotovoltaica | 50 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
9 | Invenergy Solar Development Mexico S de RL de CV | Loreto Energy Center | Loreto | Baja California Sur | Fotovoltaica | 30 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
10 | Soluciones Energeticas Para La Transformacion BCS S A P I de CV | Proyecto Solar San Jose Del Cabo | Los Cabos | Baja California Sur | Fotovoltaica | 30 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
11 | BU ST Services S de RL de CV | Santiago Solar | Los Cabos | Baja California Sur | Fotovoltaica | 40 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
12 | Atlacomulco Solar Fotovoltaica SA de CV | Atlacomulco | Jocotitlán | Estado de México | Fotovoltaica | 100 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
13 | Atlacomulco Solar SA de CV | Atlacomulco Solar | Almoloya de Juárez | Estado de México | Fotovoltaica | 90 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
14 | Ruenergy Projects Mexico SA de CV | Central FV Ixtapan | Ixtapan de la Sal | Estado de México | Fotovoltaica | 59.7 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
15 | Terralia Energia y Campo SA de CV | Manzano | Contepec | Michoacán | Fotovoltaica | 46.21 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
16 | Atria Wind Farm 1 S A P I de CV | Atria Wind Farm I | General Bravo | Nuevo León | Eólica | 140 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
17 | Atria Wind Farm II S A P I de CV | Atria Wind Farm II | General Bravo | Nuevo León | Eólica | 259 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
18 | Viva El Sol F1 S A P I de CV | Aurora I | Nadadores | Coahuila | Fotovoltaica | 10 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
19 | Armeria New Energy SA de CV | Barajas Solar | Frontera | Coahuila | Fotovoltaica | 110.4 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
20 | Prosienergy Corporacion SA de CV | Central Fotovoltaica Horcones | Los Ramones | Nuevo León | Fotovoltaica | 99.9 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
21 | Freeman Mezcal SA de CV | CFV Las Aguilas | Saltillo | Coahuila | Fotovoltaica | 600 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
22 | Delaro S A P I de CV | Delaro | Reynosa | Tamaulipas | Eólica | 117 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
23 | Tusae Energy I SA de CV | El Gorrion | Saltillo | Coahuila | Fotovoltaica | 100 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
24 | Parque Eolico de Euronotus S de RL de CV | Parque Eólico Euronotus | China | Nuevo León | Eólica | 400 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
25 | Jesus Gilberto Martinez Croda | Proyecto Eolico Sierra Madre | Casas | Tamaulipas | Eólica | 580 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
26 | PV Tamesi Solar SG S de RL de CV | PV Tamesí Solar | Altamira | Tamaulipas | Fotovoltaica | 110 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
27 | Greendat Capital S A P I de CV | Santos | Anáhuac | Nuevo León | Fotovoltaica | 100 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
28 | Proyener S de RL de CV | Acatlan Generacion | Acatlán de Juárez | Jalisco | Fotovoltaica | 118 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
29 | Aquiles Capital Group S A P I de CV | Central Fotovoltaica Mesa Redonda | Villa Corona | Jalisco | Fotovoltaica | 395.4 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
30 | Green Park Energy SA de CV | FV El Toro | Manuel Doblado | Guanajuato | Fotovoltaica | 90 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
31 | Bluemex San Miguel SA de CV | FV Santa Fe | San Miguel de Allende | Guanajuato | Fotovoltaica | 100 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
32 | Green Park Energy SA de CV | FV Villa Juarez | El Llano | Aguascalientes | Fotovoltaica | 120 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
33 | Majoma Solar II S A P I de CV | Majoma Solar | Mazapil | Zacatecas | Fotovoltaica | 330 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
34 | Arturo Energia S de RL de CV | Parque Solar Cuquío | Cuquío | Jalisco | Fotovoltaica | 80 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
35 | Hola Energia S de RL de CV | Parque Solar La Barca | La Barca | Jalisco | Fotovoltaica | 100 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
36 | Transformaes Creacion Sostenible S de RL de CV | Parque Solar La Encantada | Fresnillo | Zacatecas | Fotovoltaica | 75 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
37 | Alma Energia S de RL de CV | Parque Solar La Navidad | Abasolo | Guanajuato | Fotovoltaica | 100 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
38 | Ambra Energia S de RL de CV | Parque Solar Lagos El Potrero | Lagos de Moreno | Jalisco | Fotovoltaica | 150 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
39 | Jesus Gilberto Martinez Croda | Parque Solar San Cayetano | Lagos de Moreno | Jalisco | Fotovoltaica | 90 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
40 | Jesus Gilberto Martinez Croda | Proyecto Solar Los Nogales | San Luis de la Paz | Guanajuato | Fotovoltaica | 64 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
41 | Tecolote Recursos Ambientales S de RL de CV | Santiago PV | Santiago Ixcuintla | Nayarit | Fotovoltaica | 60 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
42 | Invenergy Solar Development Mexico S de RL de CV | Sol De Zacatecas | Villa De Cos | Zacatecas | Fotovoltaica | 60 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
43 | Raul Martinez Martin | Tai Anahuac Solar | Concepción del Oro | Zacatecas | Fotovoltaica | 226 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
44 | Bellaterra Energia SA de CV | Alborada Solar | Tres Valles | Veracruz | Fotovoltaica | 102.11 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
45 | Alten Energias Renovables Mexico Siete SA de CV | Alten Siete | Tepeyahualco | Puebla | Fotovoltaica | 250 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
46 | San Marti Power SA de CV | Ambar Solar | Tres Valles | Veracruz | Fotovoltaica | 74.7 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
47 | Terralia Energia y Campo SA de CV | Central Eólica De México 2, S.A.P.I. De C.V. | Atzitzintla | Puebla | Eólica | 102 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
48 | Sunstone Power 1 S de RL de CV | CIP - Horizonte Solar | Tapachula | Chiapas | Fotovoltaica | 150 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
49 | Terralia Energia y Campo SA de CV | Los Rios | Palenque | Chiapas | Fotovoltaica | 100 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
50 | Malva New Energy SA de CV | Malva Solar | Moloacán | Veracruz | Fotovoltaica | 100.2 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
51 | Guayacan Infraestructura Sustentable S de RL de CV | Marimba Solar | Agua Dulce | Veracruz | Fotovoltaica | 150 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
52 | Matraca Maya SA de CV | Matraca Maya | San José Chiapa | Puebla | Fotovoltaica | 80 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
53 | Angel Energia S de RL de CV | Parque Solar Ángel 2 | Tlaxco | Tlaxcala | Fotovoltaica | 150 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
54 | Turquesa Energia S de RL de CV | Parque Solar Miguel | Hueyotlipan | Tlaxcala | Fotovoltaica | 150 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
55 | SE Renewable Delta SA de CV | PFV Santa Fe II | La Antigua | Veracruz | Fotovoltaica | 65 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
56 | Carcasola S de RL de CV | Jarocho Solar | La Antigua | Veracruz | Fotovoltaica | 115 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
57 | Jesus Gilberto Martinez Croda | Proyecto Solar Las Cañas | Puente Nacional | Veracruz | Fotovoltaica | 80 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
58 | Kineom S de RL de CV | Trapiche Solar | Soledad de Doblado | Veracruz | Fotovoltaica | 110 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
59 | Solarvatio SA de CV | Planta Fotovoltaica Carmela | San Pablo Etla | Oaxaca | Fotovoltaica | 4.04 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
60 | Rho Solar S de RL de CV | PS Altamirano | Manlio Fabio Altamirano | Veracruz | Fotovoltaica | 139 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
61 | PV El Sol de Santa Clara SG S de RL de CV | PV Alamo I Solar | Álamo Temapache | Veracruz | Fotovoltaica | 52 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
62 | PV Loma Bonita Solar SG S de RL de CV | PV Loma Bonita Solar | Loma Bonita | Oaxaca | Fotovoltaica | 67 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
63 | PV Tacana Solar SG S de RL de CV | PV Tacana Solar | Tapachula | Chiapas | Fotovoltaica | 49.8 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
64 | PV El Tintillo Solar SG S de RL de CV | PV Tecamachalco Solar | Tecamachalco | Puebla | Fotovoltaica | 36 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Ponderan |  | Pondera | Ponderan |  |  |  | Ponderan |  | Pondera | Ponderan |  | Ponderan |  | Ponderan |  | Ponderan |  | Pondera | Pondera
[9 empty] | 10% |  | 10% | 20% |  | 10% |  | 20% |  | 10% | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 5% |  | 80% | 20%
|  | (*) | Indica Proyecto que se va a segunda ronda de Proyectos Mixtos
|  | (**) | Indica Proyecto que no puede ser ingresado al SEN sin que entren obras de refuerzo que no son responsabilidad del Proyecto, es decir, por un tercero; según CENACE
0%
100%

## BASE_DE_DATOS
Datos Relevantes del Proyecto | [17 empty] | Estatus de avance de los trámites de acuerdo con las reglas | [17 empty] | Valores de avance de los trámites de acuerdo con las reglas
[18 empty] | Derechos Inmobiliarios |  | Estudios de Interconexión | MIA / DTU |  | ETJ |  | EVIS / MISSE y Consulta indígena |  |  | INAH |  | PEMEX |  | CONAGUA |  | AFAC |  | Derechos Inmobiliarios |  | Estudios de Interconexión | MIA / DTU |  | ETJ |  | EVIS / MISSE y Consulta indígena |  |  | INAH |  | PEMEX |  | CONAGUA |  | AFAC
No. | ID_VUPE | Región | Grupo de Interés Económico | Proyecto | Entidad | Municipio | Tecnología | Capacidad Neta [MW] | Porcentaje BESS [%] | Almacenamiento BESS [MW] | HORAS DE ALMACENAMIENTO | Energía por horas [MWh] | Inicio de Inversión | Fin de Construcción | Fecha firma de contrato | CAPEX | PRIORI | DI_P_ESTATUS | DI_LT_ESTATUS | ES_INT_ESTATUS | A_MIA_P_ESTATUS | A_MIA_LT_ESTATUS | A_ETJ_P_ESTATUS | A_ETJ_LT_ESTATUS | S_MISSE_C_ESTATUS | S_MISSE_LT_ESTATUS | S_CONS_ESTATUS | INAH_C_ESTATUS | INAH_LT_ESTATUS | PEMEX_C_ESTATUS | PEMEX_LT_ESTATUS | CONA_C_ESTATUS | CONA_LT_ESTATUS | AFAC_C_ESTATUS | AFAC_LT_ESTATUS | DI_P | DI_LT | ES_INT | A_MIA_P | A_MIA_LT | A_ETJ_P | A_ETJ_LT | S_MISSE_C | S_MISSE_LT | S_CONS | INAH_C | INAH_LT | PEMEX_C | PEMEX_LT | CONA_C | CONA_LT | AFAC_C | AFAC_LT
1 | 573 | Baja California | Invenergy Solar Development Mexico S de RL de CV | Bura Energy Center II | Baja California | Tecate | Fotovoltaica | 38 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | 70 | Baja California | Energica Tenedora de Mexico SA de CV | CFE Cerro Prieto | Baja California | Mexicali | Fotovoltaica | 215 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | 58 | Baja California | Energica Tenedora de Mexico SA de CV | ICA Punta Colonet | Baja California | Ensenada | Fotovoltaica | 120 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | 68 | Baja California | Energica Tenedora de Mexico SA de CV | ICA San Luis Rio Colorado | Sonora | San Luis Río Colorado | Fotovoltaica | 100 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5 | 216 | Baja California | PYE Electrificaciones S de RL de CV | Planta Solar Fotovoltaica Mesa Andrade I | Baja California | Mexicali | Fotovoltaica | 132 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | 598 | Baja California | Energia Firme Sigma S A P I de CV | San Felipe Solar | Baja California | San Felipe | Fotovoltaica | 100 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7 | 467 | Baja California | Electrica Aselco SA de CV | Insurgentes | Baja California Sur | Comondú | Fotovoltaica | 36.58 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | 508 | Baja California | Innovaciones Energeticas Inner SA de CV | Loreto | Baja California Sur | Loreto | Fotovoltaica | 50 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
9 | 201 | Baja California | Invenergy Solar Development Mexico S de RL de CV | Loreto Energy Center | Baja California Sur | Loreto | Fotovoltaica | 30 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
10 | 658 | Baja California | Soluciones Energeticas Para La Transformacion BCS S A P I de CV | Proyecto Solar San Jose Del Cabo | Baja California Sur | Los Cabos | Fotovoltaica | 30 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
11 | 684 | Baja California | BU ST Services S de RL de CV | Santiago Solar | Baja California Sur | Los Cabos | Fotovoltaica | 40 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
12 | 187 | Central | Atlacomulco Solar Fotovoltaica SA de CV | Atlacomulco | Estado de México | Jocotitlán | Fotovoltaica | 100 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
13 | 425 | Central | Atlacomulco Solar SA de CV | Atlacomulco Solar | Estado de México | Almoloya de Juárez | Fotovoltaica | 90 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
14 | 545 | Central | Ruenergy Projects Mexico SA de CV | Central FV Ixtapan | Estado de México | Ixtapan de la Sal | Fotovoltaica | 59.7 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
15 | 107 | Central | Terralia Energia y Campo SA de CV | Manzano | Michoacán | Contepec | Fotovoltaica | 46.21 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
16 | 149 | Noreste | Atria Wind Farm 1 S A P I de CV | Atria Wind Farm I | Nuevo León | General Bravo | Eólica | 140 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
17 | 96 | Noreste | Atria Wind Farm II S A P I de CV | Atria Wind Farm II | Nuevo León | General Bravo | Eólica | 259 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
18 | 602 | Noreste | Viva El Sol F1 S A P I de CV | Aurora I | Coahuila | Nadadores | Fotovoltaica | 10 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
19 | 114 | Noreste | Armeria New Energy SA de CV | Barajas Solar | Coahuila | Frontera | Fotovoltaica | 110.4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
20 | 493 | Noreste | Prosienergy Corporacion SA de CV | Central Fotovoltaica Horcones | Nuevo León | Los Ramones | Fotovoltaica | 99.9 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
21 | 618 | Noreste | Freeman Mezcal SA de CV | CFV Las Aguilas | Coahuila | Saltillo | Fotovoltaica | 600 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
22 | 172 | Noreste | Delaro S A P I de CV | Delaro | Tamaulipas | Reynosa | Eólica | 117 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
23 | 171 | Noreste | Tusae Energy I SA de CV | El Gorrion | Coahuila | Saltillo | Fotovoltaica | 100 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
24 | 36 | Noreste | Parque Eolico de Euronotus S de RL de CV | Parque Eólico Euronotus | Nuevo León | China | Eólica | 400 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
25 | 155 | Noreste | Jesus Gilberto Martinez Croda | Proyecto Eolico Sierra Madre | Tamaulipas | Casas | Eólica | 580 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
26 | 655 | Noreste | PV Tamesi Solar SG S de RL de CV | PV Tamesí Solar | Tamaulipas | Altamira | Fotovoltaica | 110 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
27 | 170 | Noreste | Greendat Capital S A P I de CV | Santos | Nuevo León | Anáhuac | Fotovoltaica | 100 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
28 | 44 | Occidental | Proyener S de RL de CV | Acatlan Generacion | Jalisco | Acatlán de Juárez | Fotovoltaica | 118 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
29 | 53 | Occidental | Aquiles Capital Group S A P I de CV | Central Fotovoltaica Mesa Redonda | Jalisco | Villa Corona | Fotovoltaica | 395.4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
30 | 407 | Occidental | Green Park Energy SA de CV | FV El Toro | Guanajuato | Manuel Doblado | Fotovoltaica | 90 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
31 | 444 | Occidental | Bluemex San Miguel SA de CV | FV Santa Fe | Guanajuato | San Miguel de Allende | Fotovoltaica | 100 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
32 | 406 | Occidental | Green Park Energy SA de CV | FV Villa Juarez | Aguascalientes | El Llano | Fotovoltaica | 120 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
33 | 590 | Occidental | Majoma Solar II S A P I de CV | Majoma Solar | Zacatecas | Mazapil | Fotovoltaica | 330 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
34 | 142 | Occidental | Arturo Energia S de RL de CV | Parque Solar Cuquío | Jalisco | Cuquío | Fotovoltaica | 80 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
35 | 415 | Occidental | Hola Energia S de RL de CV | Parque Solar La Barca | Jalisco | La Barca | Fotovoltaica | 100 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
36 | 150 | Occidental | Transformaes Creacion Sostenible S de RL de CV | Parque Solar La Encantada | Zacatecas | Fresnillo | Fotovoltaica | 75 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
37 | 198 | Occidental | Alma Energia S de RL de CV | Parque Solar La Navidad | Guanajuato | Abasolo | Fotovoltaica | 100 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
38 | 145 | Occidental | Ambra Energia S de RL de CV | Parque Solar Lagos El Potrero | Jalisco | Lagos de Moreno | Fotovoltaica | 150 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
39 | 42 | Occidental | Jesus Gilberto Martinez Croda | Parque Solar San Cayetano | Jalisco | Lagos de Moreno | Fotovoltaica | 90 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
40 | 43 | Occidental | Jesus Gilberto Martinez Croda | Proyecto Solar Los Nogales | Guanajuato | San Luis de la Paz | Fotovoltaica | 64 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
41 | 456 | Occidental | Tecolote Recursos Ambientales S de RL de CV | Santiago PV | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Fotovoltaica | 60 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
42 | 566 | Occidental | Invenergy Solar Development Mexico S de RL de CV | Sol De Zacatecas | Zacatecas | Villa De Cos | Fotovoltaica | 60 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
43 | 518 | Occidental | Raul Martinez Martin | Tai Anahuac Solar | Zacatecas | Concepción del Oro | Fotovoltaica | 226 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
44 | 370 | Oriental | Bellaterra Energia SA de CV | Alborada Solar | Veracruz | Tres Valles | Fotovoltaica | 102.11 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
45 | 47 | Oriental | Alten Energias Renovables Mexico Siete SA de CV | Alten Siete | Puebla | Tepeyahualco | Fotovoltaica | 250 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
46 | 522 | Oriental | San Marti Power SA de CV | Ambar Solar | Veracruz | Tres Valles | Fotovoltaica | 74.7 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
47 | 276 | Oriental | Terralia Energia y Campo SA de CV | Central Eólica De México 2, S.A.P.I. De C.V. | Puebla | Atzitzintla | Eólica | 102 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
48 | 581 | Oriental | Sunstone Power 1 S de RL de CV | CIP - Horizonte Solar | Chiapas | Tapachula | Fotovoltaica | 150 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
49 | 595 | Oriental | Terralia Energia y Campo SA de CV | Los Rios | Chiapas | Palenque | Fotovoltaica | 100 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
50 | 113 | Oriental | Malva New Energy SA de CV | Malva Solar | Veracruz | Moloacán | Fotovoltaica | 100.2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
51 | 555 | Oriental | Guayacan Infraestructura Sustentable S de RL de CV | Marimba Solar | Veracruz | Agua Dulce | Fotovoltaica | 150 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
52 | 300 | Oriental | Matraca Maya SA de CV | Matraca Maya | Puebla | San José Chiapa | Fotovoltaica | 80 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
53 | 419 | Oriental | Angel Energia S de RL de CV | Parque Solar Ángel 2 | Tlaxcala | Tlaxco | Fotovoltaica | 150 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
54 | 158 | Oriental | Turquesa Energia S de RL de CV | Parque Solar Miguel | Tlaxcala | Hueyotlipan | Fotovoltaica | 150 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
55 | 666 | Oriental | SE Renewable Delta SA de CV | PFV Santa Fe II | Veracruz | La Antigua | Fotovoltaica | 65 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
56 | 378 | Oriental | Carcasola S de RL de CV | Jarocho Solar | Veracruz | La Antigua | Fotovoltaica | 115 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
57 | 166 | Oriental | Jesus Gilberto Martinez Croda | Proyecto Solar Las Cañas | Veracruz | Puente Nacional | Fotovoltaica | 80 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
58 | 368 | Oriental | Kineom S de RL de CV | Trapiche Solar | Veracruz | Soledad de Doblado | Fotovoltaica | 110 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
59 | 123 | Oriental | Solarvatio SA de CV | Planta Fotovoltaica Carmela | Oaxaca | San Pablo Etla | Fotovoltaica | 4.04 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
60 | 363 | Oriental | Rho Solar S de RL de CV | PS Altamirano | Veracruz | Manlio Fabio Altamirano | Fotovoltaica | 139 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
61 | 623 | Oriental | PV El Sol de Santa Clara SG S de RL de CV | PV Alamo I Solar | Veracruz | Álamo Temapache | Fotovoltaica | 52 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
62 | 414 | Oriental | PV Loma Bonita Solar SG S de RL de CV | PV Loma Bonita Solar | Oaxaca | Loma Bonita | Fotovoltaica | 67 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
63 | 429 | Oriental | PV Tacana Solar SG S de RL de CV | PV Tacana Solar | Chiapas | Tapachula | Fotovoltaica | 49.8 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
64 | 633 | Oriental | PV El Tintillo Solar SG S de RL de CV | PV Tecamachalco Solar | Puebla | Tecamachalco | Fotovoltaica | 36 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | NoP | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## REGLAS
Color | HEX | Estatus | Descripción | Avance (%) | Rango (%)
Gris | #BFBFBF | Pendiente | Trámite no iniciado o sin información por parte del socio. | 0% | 0<=x<20%
Rojo | #FF7C80 | En elaboración | El socio se encuentra integrando documentación y preparando el ingreso. | 20% | 20<=x<50%
Amarillo | #FFFF99 | En evaluación | Trámite ingresado ante la autoridad y en proceso de revisión. | 50% | 50<=x<75%
Azul | #95B3D7 | Requerimiento | La autoridad solicitó información adicional, aclaraciones, precisiones o se requiere una actualización derivada de cambios del socio. | 75% | 75<=x<85%
Azul | #95B3D7 | En actualización | La autoridad solicitó información adicional, aclaraciones, precisiones o se requiere una actualización derivada de cambios del socio. | 75% | 75<=x<85%
Naranja | #FABF8F | En dictaminación | La información requerida fue entregada y el trámite se encuentra en revisión final para emisión del fallo. | 85% | 85<=x<100%
Verde claro | #92D050 | Liberado | Autorización o fallo favorable emitido por la autoridad. | 100% | x=100%
Verde claro | #92D050 | N/A | Trámite no requerido o no aplicable. | 100% | x=100%
|  | Pendiente | 0%
|  | En elaboración | 20%
|  | En evaluación | 50%
|  | Requerimiento / Actualización | ERROR
|  | Requerimiento | 75%
|  | En actualización | 75%
|  | En dictaminación | 85%
|  | Liberado | 100%
|  | N/A | 100%