## Sheet1
id | nombre | tecnologia | ubicacion | imagen | video | avanceProg | avanceReal | progIng | realIng | progSum | realSum | progCons | realCons | progPps | realPps | eventos_importantes | desarrollador | inversion | fuenteRecursos | plazo_dias | plazo_contrato | plazo_firmado | plazo_inicio_fecha | plazo_pruebas_fecha | plazo_aceptacion_fecha | plazo_operacion_fecha | ft_potencia | ft_factor_planta | ft_factor_rend | ft_irradiacion | ft_area | ft_densidad | ft_mod_tipo | ft_mod_capacidad | ft_mod_eficiencia | ft_mod_cantidad | ft_inv_capacidad | ft_inv_tipo | ft_estructura | ft_sae | ht_potencia | ht_generacion_media | ht_factor_planta | ht_num_unidades | ht_tipo_turbina | ht_caida_neta | ht_caudal_diseno | ht_tipo_cortina | ht_altura_cortina | ht_volumen_embalse | ht_area_cuenca
1 | CFV PUERTO PEÑASCO SECUENCIA III | Fotovoltaico | Puerto Peñasco, Sonora | data/CARTERA-CPEL/PPSECIII.jpg |  | 36.08 | 32.17 | 6.36 | 6.46 | 19.44 | 17.86 | 10.28 | 7.85 | 0 | 0 | • 23 a 26-oct 2026: Arribaron al Sitio un total de 24,733 hincas, acumulando un total de 85,000 hincas en Sitio de 84,182 (100%), el excedente se considera como refacciones por algún daño durante el proceso de hincado. Asimismo, se tiene un promedio de suministro de componentes de los Trackers del 17.99% en la plataforma provisional en sitio. • 27-oct-26: Iniciaron las pruebas FAT del Transformador de Potencia en las instalaciones del proveedor en Shenyang, China. • Obra electromecánica: Continúan el hincado de perfiles en zona Sur y zona Norte del polígono, con un avance acumulado de 31,358 de 84,182 Hincas colocadas (37.41%). • Obra civil: Continúa conformación de caminos provisionales en la sección sur del polígono. Asimismo, se realizaron los colados de cimentación y de plantilla de cimentación de los Centros de Transformación CT-04, CT-10, CT-11 y CT-08. Continúan trabajos de habilitado y colocación de acero y cimbra para los CT´s. | Electrica ASELCO / Enersave Wire and Cable / Grupo Profrezac / Epic Electric | $294 MDD | Fideicomiso Energías Limpias No. 10670 | 728 | FIEL/10670-036/2025 | 22/12/2025 | 22/12/2025 | 01/07/2027 | 01/12/2027 | 20/12/2027 | 300 | 25 | 80 | 5.14 | 584 | 0.51 | Bifaciales | 650 | 23.3 | 562,897 | 4.4 | Central | Seguidor a 1 eje | 90 / 270
2 | CFV PUERTO PEÑASCO SECUENCIA IV | Fotovoltaico | Puerto Peñasco, Sonora | data/CARTERA-CPEL/PPSECIV.jpg |  | 9.75 | 9.63 | 2.87 | 3.21 | 5.97 | 5.37 | 0.91 | 1.05 | 0 | 0 | • Ambiental: Continúan los trabajos de rescate y reubicación de flora y fauna en Zona Norte y Sur del polígono (De la subzona 1 a la 7). • Obra civil: continúa la delimitación de sub-zonas del polígono, continúan actividades de desmonte y limpieza del polígono con un avance de 266.12 Ha de 465.7 Ha (57.15%), asimismo continúa la nivelación del terreno con un avance de 93.30 Ha de 465.7 Ha (24.58%). | Electrica ASELCO / Enersave Wire and Cable / Grupo Profrezac / Epic Electric | $344 MDD | Fideicomiso Energías Limpias No. 10670 | 730 | FIEL/10670-037/2026 | 25/03/2026 | 27/03/2026 | 01/10/2027 | 25/03/2028 | 25/03/2028 | 280 | 25 | 80 | 5.13 | 464 | 0.60 | Bifaciales | 630 | 23.3 | 543,620 | 3.4 | Central | Seguidor a 1 eje | 84 / 252
3 | PEH SANTA MARÍA | Equipamiento Hidroeléctrico | El Rosario, Sinaloa | data/CARTERA-CPEL/SANTAMARIA.jpg |  | 81.39 | 84.36 | 100 | 99.63 | 100 | 100 | 83.08 | 92.58 | 25.84 | 15.41 | • Continúan las actividades de montaje de equipos y sistemas electromecánicos para la puesta en marcha y entrada en operación de las unidades U1 y U2. El Hito de pago No. 12 "Pruebas y Puesta en Servicio U2" tiene fecha estimada para el 18-oct-26. • Como consecuencia del incumplimiento del Hito No. 12, previsto para el 18 de octubre de 2026, se están realizando mesas de trabajo para la revisión del programa detallado de las Pruebas de Puesta en Servicio. El Contratista y su subcontratista continúan con el análisis y definición de las actividades correspondientes, con el compromiso de presentar una propuesta actualizada a la Contratante en el corto plazo. • Como medida de mitigación del atraso en las Pruebas y Puesta en Marcha, la CFE solicitó en reuniones de trabajo al Contratista incrementar el personal en los frentes de obra electromecánica, así como, la implementación del turno nocturno, y reforzar la coordinación Contratante-Contratista con CENACE y CFE Transmisión. | ICA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. E ICA CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | $103.60 MDD | Fideicomiso | 1420 | FIEL/10670-021/2022 |  | 14/01/2023 | 26/11/2026 | 03/12/2026 | 03/12/2026 | [14 empty] | 30 | 192 | 0.73 | 2 | Francis (vertical) | 101.97 | 33.34 | Cara de concreto con enrocamiento | 125 | 811.96 | 2,770
4 | PEH PICACHOS | Equipamiento Hidroeléctrico | Mazatlán-Concordia, Sinaloa | data/CARTERA-CPEL/PICACHOS.jpg |  | 93.3 | 74.47 | 100 | 100 | 100 | 93.19 | 93.37 | 63.5 | 0 | 0 | • El 21-oct-26, la CFE registró el trámite del permiso de construcción del Proyecto en la plataforma digital Buzón del Agua de CONAGUA; así mismo, el 27-oct-26 mediante escrito se notificó al Organismo de Cuenca Pacifico Norte el inicio del trámite. • El 21-oct-26, el Fideicomiso solicitó mediante escrito a Siemens Energy la ampliación de las garantías de cumplimiento y anticipo con vigencia a la conclusión del Contrato. • El 27-oct-26, vía correo electrónico el Contratista COSEGO remitió el complemento de pago del Hito No. 3 amparado con la factura F-1146 del Contrato FIEL/10670-030/2024 por un monto de USD $244,169.08. • La CFE analiza realizar la recisión del Contrato FIEL/10670-032/2024 (Equipamiento Taller Mecánico) derivado de los Incumplimientos del Contratista COREY. • Pendiente el cierre del Convenio entre la CFE y el Estado de Sinaloa, así como definir el mecanismo de financiamiento para la contratación de las obras civiles y electromecánicas pendientes. | REMCO / A de C / CRIBAS / JASE / SIEMENS/ ROAGO/ PID /AHYG /SIGTRONIC/ COSEGO/ SUMRY /COREY | $27.09 MDD | Fideicomiso | 1720 | F/10670-018/2023 // FIEL-10670-0023/2023 // FIEL-10670-0025/2023 // FIEL-10670-0024/2023 // FIEL-10670-0026/2023 // FIEL/10670-030/2024 // FIEL/10670-031/2024 // FIEL/10670-032/2024 // OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1206-2023 // OPPU-EST-LP-PEST-ELEC-1206A-2023 // OPPU-EST-LP-PEST-MARN-1107-2023 // OPPU-EST-LP-PEST-MARN-1210-2023 |  | 14/08/2023 | 11/03/2025 | 31/03/2025 | 30/04/2028 | [14 empty] | 6.4 | 35.79 | 0.64 | 2 | Flujo cruzado (horizontal) | 35.94 | 40 | Gravedad CCR | 82.3 | 322.14 | 4,639.58
5 | PEH AMATA | Equipamiento Hidroeléctrico | Cosalá, Sinaloa | data/CARTERA-CPEL/AMATA.jpg |  | 100 | 32.39 | 100 | 64.92 | 100 | 45.2 | 100 | 12.53 | 100 | 0 | • Continúa pendiente la contratación de las obras civiles para la conclusión del proyecto. • La CFE realizó actividades de conservación, inspección física y colocación de protección a los equipos electromecánicos resguardados en el almacén de Generación Hidroeléctrica Culiacán, Sinaloa. • Mediante escrito de fecha 26-oct-26 el Contratista Andritz envió el listado de materiales y equipos que suministrará correspondientes al generador Unidad 1 y 2, provenientes de Reinosa, España. El arribo de los componentes tiene fecha estimada a finales de noviembre 2026. • La CFE continúa realizando actividades de conservación, inspección física y colocación de protección a los equipos electromecánicos resguardados en el almacén de Generación Hidroeléctrica Culiacán, Sinaloa. • Se continua con el desarrollo y revisión de la Ingeniería de detalle correspondiente al Contrato Electromecánico. | CAPSA /CYDSSA /DESCULSA /ABUYA / ANDRITZ S.A. DE C.V. | $26.73 MDD | Fideicomiso | 1896 | FIEL-10670-021/2024 ​ |  | 05/01/2024 | 01/10/2025 | 29/12/2025 | 31/03/2029 | [14 empty] | 10 | 46.85 | 54.5 | 2 | Kaplan tipo "S" | 11.5 | 50 | Concreto Compactado con Rodillo (CCR) | 31.48 | 21.193 | 8944
6 | PH CHICOASÉN II | Hidroeléctrica | Chicoasén, Chiapas | data/CARTERA-CPEL/CHICOASEN.jpg | data/VIDEOS/CHICOASEN.mp4 | 54.57 | 51.68 | 79.56 | 59.42 | 56.6 | 57.05 | 47.71 | 47.4 | 18.07 | 0.56 | • Se continua con la elaboración e integración del Análisis de Viabilidad del P.H. Chicoasén II, para la solicitud de recursos para finalizar la obra. • 22-oct: Colado de la Etapa 3 de la Elev. 177.67 a 180.03 del Empaque del Cono de Aspiración (ECA) U1 (Vol. 1300 m3). • 23-oct: Montaje de la Columna Fija Lateral Derecha U2 a la Columna Fija Inferior en su posición final en zona de unidades. • 26-oct: Colado de la Etapa 3 de la Elev. 180.03 a 183.13 del ECA U1 (Vol. 812 m3). • 27-oct: Traslado de la Nariz de Bulbo U2 de almacén 205 MI a Plataforma 183 (zona de Obras). | Consorcio Aristos/ GE Hydro China / GE Grid | $574.22 MDD | Fideicomiso | 1750 | F/1320-004-2022​ // F/1320/001/2022​ |  | 10/03/2023 | 23/10/2027 | 23/10/2027 | 30/12/2028 | [14 empty] | 240 | 631.13 | 0.3 | 3 | Bulbo doble regulación | 17.85 | 497.87 | Muros de Cierre de Hardfill con cara de concreto | 43 | 18.84 | 26,600