## Sheet1
id | nombre | ubicacion | imagen | avanceProg | avanceReal | progIng | realIng | progSum | realSum | progCons | realCons | progPps | realPps | hito1_num | hito1_titulo | hito1_fecha | hito1_desc | hito2_num | hito2_titulo | hito2_fecha | hito2_desc | hito3_num | hito3_titulo | hito3_fecha | hito3_desc | hito4_num | hito4_titulo | hito4_fecha | hito4_desc | desarrollador | inversion | fuenteRecursos | ft_potencia | ft_factor_planta | ft_factor_rend | ft_irradiacion | ft_area | ft_densidad | ft_mod_tipo | ft_mod_capacidad | ft_mod_eficiencia | ft_mod_cantidad | ft_inv_capacidad | ft_inv_tipo | ft_estructura | ft_sae | plazo_dias | plazo_contrato | plazo_firmado | plazo_inicio_fecha | plazo_pruebas_fecha | plazo_aceptacion_fecha | plazo_operacion_fecha
1 | CFV PUERTO PEÑASCO SECUENCIA III | Puerto Peñasco, Sonora | data/CARTERA-CPEL/PPSECIII.jpg | 54.8 | 51.5 | 89 | 86 | 66 | 55 | 34 | 39 | 48 | 38 | 1 | Cierre Financiero | 15/03/2024 | Firma de contratos de deuda y capital. | 2 | Mov. de Tierra | 28/06/2024 | Nivelación de terreno y accesos. | 3 | Montaje Estructuras | 10/10/2024 | Hincado y montaje de hincas. | 4 | Energización | 15/05/2025 | Pruebas de subestación principal. | Sonora Energy Corp | $120,000,000 USD | Capital Privado / Financiación Banco Project Finance | 150 MWac | 28.5% | 82.1% | 5.8 kWh/m² | 320 ha | 0.47 MW/ha | Monocristalino Bifacial | 650 Wp | 21.5% | 265,000 | 3.125 MW | Inversor Centralizado | Seguidor a 1 eje (1P) | 45 MW / 135 MWh | 540 | EPC Llave en Mano | 15/01/2024 | 01/03/2024 | 15/04/2025 | 30/07/2025 | 01/09/2025
2 | CFV PUERTO PEÑASCO SECUENCIA IV | Puerto Peñasco, Sonora | data/CARTERA-CPEL/PPSECIV.jpg | 77.5 | 71.6 | 98 | 100 | 88 | 82 | 77 | 68 | 12 | 7 | 1 | Cierre Financiero | 15/01/2024 | Firma de contratos de deuda y capital. | 2 | Mov. de Tierra | 28/05/2024 | Nivelación de terreno y accesos. | 3 | Montaje Estructuras | 10/10/2024 | Hincado y montaje de hincas. | 4 | Energización | 15/05/2025 | Pruebas de subestación principal. | Energía Solar del Norte S.A. | $85,500,000 USD | Fondo de Inversión Verde | 95 MWac | 26.8% | 81.0% | 5.4 kWh/m² | 210 ha | 0.45 MW/ha | TOPCon N-Type | 670 Wp | 22.0% | 160,000 | 250 kW | Inversores de String | Seguidor a 1 eje (2P) | 28 MW.h / 3h | 420 | BOP Eléctrico y Civil | 10/05/2024 | 01/06/2024 | 10/03/2025 | 15/06/2025 | 01/08/2025
3 | PEH SANTA MARÍA | El Rosario, Sinaloa | data/CARTERA-CPEL/SANTAMARIA.jpg | 70.9 | 66 | 98 | 94 | 75 | 74 | 69 | 60 | 23 | 20 | 1 | Cierre Financiero | 15/03/2024 | Firma de contratos de deuda y capital. | 2 | Mov. de Tierra | 28/04/2024 | Nivelación de terreno y accesos. | 3 | Montaje Estructuras | 10/10/2024 | Hincado y montaje de hincas. | 4 | Energización | 15/05/2025 | Pruebas de subestación principal. | Chihuahua Clean Power | $210,000,000 USD | Crédito Sindicado BID / Bancomext | 250 MWac | 29.2% | 83.4% | 6.1 kWh/m² | 510 ha | 0.49 MW/ha | PERC Biorostral High Power | 600 Wp | 21.2% | 480,000 | 4.4 MW | Inversor Centralizado Skid | Seguidor a 1 eje (1P) | 75 MW / 225 MWh | 720 | EPC Completo | 01/11/2023 | 15/01/2024 | 01/11/2025 | 15/02/2026 | 30/03/2026
4 | PEH PICACHOS | Mazatlán-Concordia, Sinaloa | data/CARTERA-CPEL/PICACHOS.jpg | 58.3 | 55.4 | 96 | 95 | 70 | 73 | 46 | 36 | 10 | 12 | 1 | Cierre Financiero | 15/03/2024 | Firma de contratos de deuda y capital. | 2 | Mov. de Tierra | 28/06/2024 | Nivelación de terreno y accesos. | 3 | Montaje Estructuras | 10/10/2024 | Hincado y montaje de hincas. | 4 | Energización | 15/05/2025 | Pruebas de subestación principal. | Generadora Central de México | $48,000,000 USD | Recursos Propios + PPA Industrial | 50 MWac | 24.1% | 80.5% | 5.1 kWh/m² | 115 ha | 0.43 MW/ha | Monocristalino Estándar | 550 Wp | 20.8% | 105,000 | 175 kW | Inversores de String | Estructura Fija Inclinada 15° | 15 MW / 45 MWh | 360 | Turnkey EPC | 01/08/2024 | 15/09/2024 | 15/05/2025 | 01/08/2025 | 15/09/2025
5 | PEH AMATA | Cosalá, Sinaloa | data/CARTERA-CPEL/AMATA.jpg | 58.3 | 55.4 | 96 | 95 | 70 | 73 | 46 | 36 | 10 | 12 | 1 | Cierre Financiero | 15/03/2024 | Firma de contratos de deuda y capital. | 2 | Mov. de Tierra | 28/06/2024 | Nivelación de terreno y accesos. | 3 | Montaje Estructuras | 10/10/2024 | Hincado y montaje de hincas. | 4 | Energización | 15/05/2025 | Pruebas de subestación principal. | Generadora Central de México | $48,000,000 USD | Recursos Propios + PPA Industrial | 50 MWac | 24.1% | 80.5% | 5.1 kWh/m² | 115 ha | 0.43 MW/ha | Monocristalino Estándar | 550 Wp | 20.8% | 105,000 | 175 kW | Inversores de String | Estructura Fija Inclinada 15° | 15 MW / 45 MWh | 360 | Turnkey EPC | 01/08/2024 | 15/09/2024 | 15/05/2025 | 01/08/2025 | 15/09/2025
6 | PH CHICOASÉN II | Chicoasén, Chiapas | data/CARTERA-CPEL/CHICOASEN.jpg | 58.3 | 55.4 | 96 | 95 | 70 | 73 | 46 | 36 | 10 | 12 | 1 | Cierre Financiero | 15/03/2024 | Firma de contratos de deuda y capital. | 2 | Mov. de Tierra | 28/06/2024 | Nivelación de terreno y accesos. | 3 | Montaje Estructuras | 10/10/2024 | Hincado y montaje de hincas. | 4 | Energización | 15/05/2025 | Pruebas de subestación principal. | Generadora Central de México | $48,000,000 USD | Recursos Propios + PPA Industrial | 50 MWac | 24.1% | 80.5% | 5.1 kWh/m² | 115 ha | 0.43 MW/ha | Monocristalino Estándar | 550 Wp | 20.8% | 105,000 | 175 kW | Inversores de String | Estructura Fija Inclinada 15° | 15 MW / 45 MWh | 360 | Turnkey EPC | 01/08/2024 | 15/09/2024 | 15/05/2025 | 01/08/2025 | 15/09/2025